## Instrucciones diligenciamiento
1. Política: | Registre el nombre de la Política MIPG
2. Actividades Mínimas | Registre cada actividad del Plan aprobado para la Politica MIPG
3. Peso porcentual para la vigencia | Distribuya el 100% de ejecución de la vigencia entre todas las actividades planificadas. El porcentaje esperado debe ser 100% Defina el peso porcentual, teniendo en cuenta las siguientes sugerencias: * Tiempo de ejecución de la actividad *Complejidad de la actividad *Impacto de la actividad en la implementación de la Política
4. Fecha de inicio | Registre la fecha en que inicia la ejecución de la actividad
5. Fecha finalización | Registre la fecha límite en la que debe terminar la actividad con la evidencia concluida y formalizada.
6. Responsable | Registre el proceso o dependencia que ejecuta la actividad.
7. Evidencia de cumplimiento | Registre el soporte que aporta para demostrar la ejecución de la actividad
8. Porcentaje de ejecución real | Registre el porcentaje de ejecución real, teniendo en cuenta el porcentaje asignado para cada actividad
9. Cumplimiento | En este espacio no se debe registrar nada, son campos formulados que muestran el cumplimiento de acuerdo a lo planificado y muestra el rango de cumplimiento en el que ha quedado esa actividad.
10. Observación del seguimiento (GVP) | Este campo debe ser diligenciado en el momento de seguimiento a la ejecución de las actividades, por parte del Grupo de Gestión y Valor Público

## PLAN DE TRABAJO POL GES T.H.
1. POLÍTICA: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
No | 2. ACTIVIDADES MÍNIMAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1 | Control y seguimiento del líder de política 1 Trimestre | 2021-01-05 | 2021-03-30 | Directora Administrativa
2 | Control y seguimiento del líder de política 2 Trimestre | 2021-04-02 | 2021-06-30 | Directora Administrativa
3 | Control y seguimiento del líder de política 3 Trimestre | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Directora Administrativa
4 | Control y seguimiento del líder de política 4 Trimestre | 2021-10-01 | 2021-12-15 | Directora Administrativa
5 | Cantidad de tareas del PAA relacionadas con la implementación de la Política y/o plan de trabajo (Relacionarlas) Realizar el proceso de actualización en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP de todos los funcionarios del MDN-UGG. Implementar el proyecto de teletrabajo en el MDN- UGG | 2020-11-01 | 2021-01-01 | Directora Administrativa
6 | Respuestas a preguntas para diligenciamiento FURAG | 2021-01-02 | 2021-01-31 | Coordinadora Grupo Talento Humano
7 | Evaluar a través del esquema de líneas de defensa adoptada por la entidad, las conductas asociadas o valores y principios del servicio público por medio del instrumento para la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las conductas comportamentales. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano, Coordinador Oficina de Control Disciplinario Interno
8 | Incorporar la provisión de empleos vacantes dentro de la planeación del talento humano. | 2020-10-01 | 2021-02-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano
9 | Incorporar actividades relacionadas con el Programa de desvinculación asistida por otras causales dentro de la planeación del talento humano en la entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano
10 | Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar los puestos de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción cuando se debe adelantar un proceso de selección. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2021-09-01 | 2021-12-31 | Coordinadora Grupo Talento Humano
11 | Llevar a cabo la inducción para los servidores nuevos en el menor tiempo, en lo posible, en el primer mes contado a partir de la posesión. | 2020-10-01 | 2021-02-01 | Coordinadora Grupo Talento Humano
12 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a los servidores y contratistas sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Secretaria de Gabinete
13 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Secretaria de Gabinete
14 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre política de servicio al ciudadano. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Grupo de atencion y orientacion ciudadana
15 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Oficina asesora de sistemas
16 | Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad y su capital relacional. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Direccion de Capital Humano Grupo Talento Humano
17 | Modificar el manual de funciones de la entidad con base en los requisitos de la ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019 en lo que respecta a la facilidad de los jóvenes para el ingreso a la administración pública. | 2020-10-01 | 31/06/2021 | Coordinadora Grupo Talento Humano Director de Bienestar Sectorial
18 | Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2018. | 2021-07-01 | 2021-11-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano
19 | Someter a concurso de méritos todos los empleos de carrera administrativa de los niveles profesional, tecnico y asistencial que se encuentren en vacancia definitiva. | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Coordinadora Grupo Talento Humano
20 | Implementar la estrategia salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017. | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Coordinadora Grupo Talento Humano
21 | Realizar la inducción a los nuevos servidores públicos que ingresan a la entidad. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano
22 | Identificar los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos en el plan estratégico de la entidad con el fin de diseñar una planeación objetiva en su alcance. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano
23 | Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad. | 2021-11-01 | 2021-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano