## Avance 2021
1. POLÍTICA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
2. ACTIVIDADES MÍNIMAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Capacitación equipo de trabajo temático | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaría de Gabinete
Capacitación y divulgación sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social a los servidores y contratistsa. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaría de Gabinete
Actualización del autodiagnóstico (mínimo una vez al año) | 2021-07-26 | 13-agt-21 | Secretaría de Gabinete
Identificar y caracterizar grupos de interés a través de inforamción recopilada por la entidad. Actualización de información relacionada con los grupos de interés. Tenerla en cuenta para definir el direccionamiento estratégico. Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad mediante la capacitación de los grupos de interés. | 2021-03-01 | 2022-03-31 | Secretaría de Gabinete Dirección de Planeación y Presupuestación Dirección de Comunicaciones GAOC OAS Dirección de Bienestar Sectorial DCRI Dirección de Comunicaciones
Tener en cuenta la opinión de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras en los procesos y procedimientos de la entidad. Considerar los resultados de los espacios de participación. Incluir mediciones de años anteriores. | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Secretaría de Gabinete Dirección de Comunicaciones Oficina Asesora de Sistemas
Mejorar las actividades de ejecución de programas, proyectos, políticas y servicios mediante la participación de los ciudadanos y grupos de interés. Involucrar en la planeación institucional. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Bienestar y Salud Sectorial
Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad para la difusión de los lineamientos del plan anticorrupción y de atención al ciudadano al igual que la rendición de cuentas. Hacer uso de medios digitales para implementar ejercicios de innovación abierta a la solución de problemas formulados en la estrategia de participación ciudadana. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Comunicaciones Oficina Asesora de Sistemas Dirección de Planeación y Presupuestación
Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación mediante comunicación directa de la entidad con los participantes. Divulgar inforamción sobre el plan anticorrupción y de atención al ciudadano en los ejercicios de rendición de cuentas. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Dirección de Comunicaciones Oficina Asesora de Sistemas Dirección de Planeación y Presupuestación
Retroalimentar con la ciudadanía y demás grupos de interés sobre los resultados de la gestión mediante la rendición de cuentas. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Despacho Ministro de Defensa Secreatría de Gabinete Dirección de Planeación y Presupuestación Dirección de Comunicaciones |  | 10 | 100
Tener en cuenta la opinión de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras en los procesos y procedimientos de la entidad. Considerar los resultados de los espacios de participación. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Asuntos Legales Dirección de Contratación Dirección de Comunicaciones |  | 7 | 70
Mejorar las actividades de ejecución de programas, proyectos, políticas y servicios mediante la participación de los ciudadanos y grupos de interés. Involucrar en la planeación institucional. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Comunicaciones Oficina Asesora de Sistemas
Control y seguimiento del líder de la política. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Secretaría de Gabinete Dirección de Comunicaciones Dirección de Planeación y Presupuetación DDHH y DIH GOAC OAS OCIS
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG
Note on F3: Yuri Orozco Chavarro: Esta columna corresponde a la columna denominada nombre de la acción a desarrollar, por favor revisar si efectivamente corresponde a la evidencia de cumplimiento.