## Instrucciones diligenciamiento
1. Política: | Registre el nombre de la Política MIPG
2. Actividades Mínimas | Registre cada actividad del Plan aprobado para la Politica MIPG
3. Peso porcentual para la vigencia | Distribuya el 100% de ejecución de la vigencia entre todas las actividades planificadas. El porcentaje esperado debe ser 100% Defina el peso porcentual, teniendo en cuenta las siguientes sugerencias: * Tiempo de ejecución de la actividad *Complejidad de la actividad *Impacto de la actividad en la implementación de la Política
4. Fecha de inicio | Registre la fecha en que inicia la ejecución de la actividad
5. Fecha finalización | Registre la fecha límite en la que debe terminar la actividad con la evidencia concluida y formalizada.
6. Responsable | Registre el proceso o dependencia que ejecuta la actividad.
7. Evidencia de cumplimiento | Registre el soporte que aporta para demostrar la ejecución de la actividad
8. Porcentaje de ejecución real | Registre el porcentaje de ejecución real, teniendo en cuenta el porcentaje asignado para cada actividad
9. Cumplimiento | En este espacio no se debe registrar nada, son campos formulados que muestran el cumplimiento de acuerdo a lo planificado y muestra el rango de cumplimiento en el que ha quedado esa actividad.
10. Observación del seguimiento (GVP) | Este campo debe ser diligenciado en el momneto de seguimiento a la ejecución de las actividades, por parte del Grupo de Gestión y Valor Público

## Plan de trabajo
POLÍTICA: Racionalización de Trámites
PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA 2021 - 2022 | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP) | % CUMPLIMIENTO
Revisar información sobre misión, funciones, procesos misionales, y sobre los productos que resultan de la ejecución de los procesos y que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad. | 4% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana | Portafolio de Oferta Institucional (Trámites, Servicios y OPAS)
Identificar las dependencias responsables de la entrega de dichos productos, la normativa asociada, los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de atención en donde se prestan al usuario y los horarios de atención. | 4% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana | Portafolio de Oferta Institucional (Trámites, Servicios y OPAS)
Revisar si los productos identificados corresponden a trámites (verificar cumplimiento de las siguientes carácterísticas): inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho o cumple con una obligación y son oponibles o demandables por el usuario. | 4% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana | Portafolio de Oferta Institucional (Trámites, Servicios y OPAS)
Revisar si los productos identificados corresponden a procedimientos administrativos (verificar el cumplimiento de las siguientes carácterísticas): están asociados a un trámite, su realización no es obigatoria para el usuario. | 4% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana | Portafolio de Oferta Institucional (Trámites, Servicios y OPAS)
Revise la información que está cargada en el SUIT para identificar si los trámites y otros procedimientos que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad | 5% | 2021-03-01 | 2021-07-01 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Trámites y OPAS cargados en el SUIT.
Revisar si la totalidad de los tramites y otros procedimientos administrativos identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT | 5% | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Portafolio de Oferta Institucional (Trámites, Servicios y OPAS). Trámites y OPAS cargados en el SUIT.
Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización. | 4% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Portafolio de Oferta Institucional (Trámites, Servicios y OPAS)
Analizar los trámites con mayor frecuencia de solicitud o volumenes de atención | 3% | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. | Priorización de Trámites a Racionalizar
Identificar trámites que están relacionados con las metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o territoriales) | 3% | 2021-06-01 | 2021-12-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. | Priorización de Trámites a Racionalizar
Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos | 2% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Priorización de Trámites a Racionalizar. Herramienta en Plataforma SGDEA
Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. | 2% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales. | Priorización de Trámites a Racionalizar.
Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad | 3% | 2021-03-17 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales (insumos) - Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (insumos) - Grupo Financiero (determinación del costo) - Grupo Logístico. | Priorización de Trámites a Racionalizar.
Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites | 6% | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Grupo Prestaciones Sociales | Estrategia de Racionalización de Trámites
Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites | 6% | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Grupo Atención y Orientación Ciudadana | Estrategia de Racionalización de Trámites
Implementar mejoras tecnológicas en la prestación del trámite | 4% | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas. | Acciones de Racionalización que incorporan uso de las tecnologías.
Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea | 4% | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas. | Acciones de Racionalización que incorporan uso de las tecnologías.
Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT | 5% | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado - | Resultados de Racionalización cuantificados.
Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos | 3% | 2021-03-08 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas. | Cuantificación Impacto Acciones de Racionalización. Herramienta en página web - Consulta en Línea del Estado del Expediente Prestacional.
Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando. | 3% | 2021-03-17 | 2021-12-15 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina de Control Interno. - Grupo de Procesos Ordinarios. | Informe ejecutivo - seguimiento y monitoreo.
Realizar acciones de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) | 2% | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Estrategia de Racionalización de Trámites
Realizar acciones de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación | 2% | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Estrategia de Racionalización de Trámites
Realizar acciones de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios | 2% | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Estrategia de Racionalización de Trámites
Según recomendaciones del DAFP, acogeremos las siguientes actividades:
Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | 4% | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dirección de Planeación y Presupuestación - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Primer Ejercicio de Caracterización
Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | 4% | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dirección de Planeación y Presupuestación - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Primer Ejercicio de Caracterización
Actualizar la información sobre las características (geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión) de los grupos de valor de la entidad. | 4% | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dirección de Planeación y Presupuestación - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Primer Ejercicio de Caracterización
Diseñar y aprobar los documentos, guías o manual para la caracterización de los usuarios en la entidad. | 2% | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Gestión y Valor Público | Manual para la Caracterización.
Reducir los pasos de los trámites /otros procedimientos administrativos mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad. | 2% | 2021-08-17 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales -Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. | Estrategia de Racionalización de Trámites
Reducir los costos de los trámites, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | 2% | 2021-08-17 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales -Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. | Estrategia de Racionalización de Trámites
Reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos administrativos, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | 2% | 2021-08-17 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales -Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. | Estrategia de Racionalización de Trámites
Note on F3: Yuri Orozco Chavarro: Por favor poner evidencia de cumplimiento: producto

## Avance 2021
1. POLÍTICA: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
2. ACTIVIDADES MÍNIMAS | 3. FECHA INICIO | 54 FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Revisar información sobre misión, funciones, procesos misionales, y sobre los productos que resultan de la ejecución de los procesos y que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
Identificar las dependencias responsables de la entrega de dichos productos, la normativa asociada, los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de atención en donde se prestan al usuario y los horarios de atención. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
Revisar si los productos identificados corresponden a trámites (verificar cumplimiento de las siguientes carácterísticas): inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho o cumple con una obligación y son oponibles o demandables por el usuario. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
Revisar si los productos identificados corresponden a procedimientos administrativos (verificar el cumplimiento de las siguientes carácterísticas): están asociados a un trámite, su realización no es obigatoria para el usuario. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
Revise la información que está cargada en el SUIT para identificar si los trámites y otros procedimientos que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad | 2021-03-01 | 2021-07-01 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
Revisar si la totalidad de los tramites y otros procedimientos administrativos identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
Analizar los trámites con mayor frecuencia de solicitud o volumenes de atención | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado.
Identificar trámites que están relacionados con las metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o territoriales) | 2021-06-01 | 2021-12-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado.
Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales.
Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad | 2021-03-17 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales (insumos) - Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (insumos) - Grupo Financiero (determinación del costo) - Grupo Logístico.
Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Grupo Prestaciones Sociales
Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Grupo Atención y Orientación Ciudadana
Implementar mejoras tecnológicas en la prestación del trámite | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas.
Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas.
Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado -
Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos | 2021-03-08 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas.
Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando. | 2021-03-17 | 2021-12-15 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina de Control Interno. - Grupo de Procesos Ordinarios.
Realizar acciones de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
Realizar acciones de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
Realizar acciones de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dirección de Planeación y Presupuestación - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dirección de Planeación y Presupuestación - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
Actualizar la información sobre las características (geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión) de los grupos de valor de la entidad. | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dirección de Planeación y Presupuestación - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
Diseñar y aprobar los documentos, guías o manual para la caracterización de los usuarios en la entidad. | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Gestión y Valor Público
Reducir los pasos de los trámites /otros procedimientos administrativos mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad. | 2021-08-17 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales -Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado.
Reducir los costos de los trámites, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | 2021-08-17 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales -Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado.
Reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos administrativos, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | 2021-08-17 | 2021-12-31 | Grupo Prestaciones Sociales -Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado.
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG
Note on F3: Yuri Orozco Chavarro: Por favor poner evidencia de cumplimiento: producto

## Avance 2022
1. POLÍTICA: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
2. ACTIVIDADES MÍNIMAS | 3. Peso porcentual para la vigencia (%) | 4. FECHA INICIO | 5. FECHA FINALIZACIÓN | 6. RESPONSABLE | 7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | 8. % EJECUCIÓN REAL | 9. CUMPLIMIENTO | 10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Revisar información sobre misión, funciones, procesos misionales, y sobre los productos que resultan de la ejecución de los procesos y que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad. | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. |  |  | 0%
Identificar las dependencias responsables de la entrega de dichos productos, la normativa asociada, los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de atención en donde se prestan al usuario y los horarios de atención. | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. |  |  | 0%
Revisar si los productos identificados corresponden a trámites (verificar cumplimiento de las siguientes carácterísticas): inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho o cumple con una obligación y son oponibles o demandables por el usuario. | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana |  |  | 0%
Revisar si los productos identificados corresponden a procedimientos administrativos (verificar el cumplimiento de las siguientes carácterísticas): están asociados a un trámite, su realización no es obigatoria para el usuario. | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana |  |  | 0%
Revisar si la totalidad de los tramites y otros procedimientos administrativos identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. |  |  | 0%
Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización. | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. |  |  | 0%
Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos | 3% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana |  |  | 0%
Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. | 2% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. |  |  | 0%
Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad | 3% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. |  |  | 0%
Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites | 6% | 2022-01-03 | 2022-03-31 | Grupo Prestaciones Sociales |  |  | 0%
Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites | 6% | 2022-01-03 | 2022-03-31 | Grupo Atención y Orientación Ciudadana |  |  | 0%
Implementar mejoras tecnológicas en la prestación del trámite | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas. |  |  | 0%
Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea | 4% | 2022-01-03 |  | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas. |  |  | 0%
Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT | 5% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. |  |  | 0%
Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos | 3% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas. |  |  | 0%
Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando. | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina de Control Interno. - Grupo de Procesos Ordinarios. |  |  | 0%
Realizar acciones de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) | 2% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. |  |  | 0%
Realizar acciones de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación | 2% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. |  |  | 0%
Realizar acciones de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios | 2% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. |  |  | 0%
Diseñar y aprobar los documentos, guías o manual para la caracterización de los usuarios en la entidad. | 2% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Gestión y Valor Público |  |  | 0%
Según recomendaciones del DAFP, acogeremos las siguientes actividades: | [6 empty] | #DIV/0!
Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. |  |  | 0%
Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. |  |  | 0%
Actualizar la información sobre las características (geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión) de los grupos de valor de la entidad. | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Dirección de Planeación y Presupuestación - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. |  |  | 0%
Reducir los pasos de los trámites /otros procedimientos administrativos mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad. | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales -Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. |  |  | 0%
Reducir los costos de los trámites, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales -Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. |  |  | 0%
Reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos administrativos, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | 4% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales -Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. |  |  | 0%
Aumentar los mecanismos y controles para evitar posibles riesgos de corrupción, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | 4% | 2022-04-04 | 2022-12-30 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo Gestión y Valor Público. |  |  | 0%
100%
Note on A1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG
Note on C2: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el peso porcentual en cada actividad. Distribuya los pesos porcentuales de las actividades de la vigencia para que sumadas den como resultado 100 El porcentaje esperado SIEMPRE debe dar 100%
Note on H2: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el avance real obtenido, que este soportado con evidencias. Este avance debe estar relacionado con el peso asignado a la actividad. Columna B.