## Instrucciones diligenciamiento
1. Política: | Registre el nombre de la Política MIPG
2. Actividades Mínimas | Registre cada actividad del Plan aprobado para la Politica MIPG
3. Peso porcentual para la vigencia | Distribuya el 100% de ejecución de la vigencia entre todas las actividades planificadas. El porcentaje esperado debe ser 100% Defina el peso porcentual, teniendo en cuenta las siguientes sugerencias: * Tiempo de ejecución de la actividad *Complejidad de la actividad *Impacto de la actividad en la implementación de la Política
4. Fecha de inicio | Registre la fecha en que inicia la ejecución de la actividad
5. Fecha finalización | Registre la fecha límite en la que debe terminar la actividad con la evidencia concluida y formalizada.
6. Responsable | Registre el proceso o dependencia que ejecuta la actividad.
7. Evidencia de cumplimiento | Registre el soporte que aporta para demostrar la ejecución de la actividad
8. Porcentaje de ejecución real | Registre el porcentaje de ejecución real, teniendo en cuenta el porcentaje asignado para cada actividad
9. Cumplimiento | En este espacio no se debe registrar nada, son campos formulados que muestran el cumplimiento de acuerdo a lo planificado y muestra el rango de cumplimiento en el que ha quedado esa actividad.
10. Observación del seguimiento (GVP) | Este campo debe ser diligenciado en el momneto de seguimiento a la ejecución de las actividades, por parte del Grupo de Gestión y Valor Público

## PLAN DE TRABAJO
1. POLÍTICA: GOBIERNO DIGITAL
2. ACTIVIDADES MÍNIMAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Control y seguimiento del líder de política I , II, III y IV Trimestre | 2021-01-20 | 2021-12-30 | Subdirección de Logística y TIC - Grupo TIC-OAS-colCERT-SILOG-ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO
Asistir a talleres de capacitación dados por MinTIC | 2021-01-20 | 2021-12-30 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Campaña interna de sensibilización | 2021-02-01 | 2021-12-15 | DPP
Realizar actualización autodiagnóstico mínimo una vez al año del MIPG | 2021-01-20 | 2021-11-30 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS, Comunicaciones Sectoriales, Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano, Gestión y Valor Público, Direccion de Planeación y Presupuestación.
Propuesta Plan Acción 2021 Vinculando Actividades de la Política de Gobierno Digital | 2021-01-20 | 2021-04-30 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS, Comunicaciones Sectoriales, Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano.
Respuestas a preguntas para diligenciamiento FURAG | 2021-01-02 | 2021-02-12 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Actualización del PETI UGG | 2021-01-20 | 2021-06-30 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Caracterizacion Proceso de Tecnologías de Informacion y comunicaciones. | 2021-01-20 | 2021-06-30 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Realización de Sesiones de CITI | 2021-01-20 | 2021-12-30 | Subdirección de Logística y TIC - Grupo TIC
Establecer Organización, Funciones y Roles en la estructura Organizacional del Area de TI. | 2021-01-20 | 2021-12-21 | Gupo TICS, SILOG, COLCERT, OAS
Utilizar el principio de incorporar, desde la planeación de los proyectos de tecnologías de la información (TI) de la entidad, la visión de los usuarios y la atención de las necesidades de los grupos de valor. | 2021-01-20 | 2021-12-21 | OAS
Verificar el cargue de proyectos con componente Tecnologico en la herramienta de Gestión de proyectos - PMO | 2021-01-15 | 2021-04-30 | Subdirección de Logística y TIC - Grupo TIC -OAS
Llevar a cabo la documentación y la transferencia de conocimiento a proveedores, contratistas y/o responsables de TI, sobre los entregables o resultados de los proyectos de TI ejecutados.. Actividad incluida en el Plan de trabajo de Política de Seguridad Digital | 2021-01-20 | 2021-12-21 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Generación de documentación y socialización realizadas a proveedores al momento de inicio de contratos de TI sobre los entregables o resultados de los proyectos de TI ejecutados. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Generación de documento de lineamientos para la gestión de los datos en un Sistema de Información - Arquitectura de datos | 2021-01-20 | 2021-06-30 | Subdirección de Logística y TIC - Grupo TIC
Contar con todos los documentos de arquitectura de software actualizados de los desarrollos de software | 2021-01-20 | 2021-08-20 | Subdirección de Logística y TIC - SILOG -OAS
Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software y sistemas de información. | 2021-01-20 | 2021-04-30 | Subdirección de Logística y TIC - Grupo TIC-OAS
Diseñar e implementar un Plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales. | 2021-02-01 | 2021-06-30 | SILOG, Grupo TICS, OAS, CAPITAL HUMANO
Definir y aplicar una guía de estilo en el desarrollo de los sistemas de información de la entidad e incorporar los lineamientos de usabilidad definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 2021-08-03 | 2021-10-28 | Gupo TICS, OAS, COMUNICACIÓN SECTORIAL
Incorporar las funcionalidades de accesibilidad establecidas en la política de Gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios de la entidad. | 2021-02-01 | 2021-08-27 | Grupo TIC -OAS - Grupo SILOG
Diseñar un Plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI de la entidad. Diseñar e implmentar procesos de mantenimiento preventivo , correctivo y mesa de servicios para el soporte y atenciòn de incidentes y problemas de los servicios tecnologicos | 03/08/2021 | 2021-10-28 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Generar propuesta de resolución de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional. | 2020-10-01 | 2021-06-30 | Subdirección de Logística y TIC - Grupo TIC
Contar con vistas actualizadas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la arquitectura de infraestructura de TI de la entidad. | 2021-01-20 | 2021-06-30 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Verificar uso de servicios de computación en la nube | 2020-10-15 | 2021-04-30 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Realizar monitoreo del consumo de recursos asociados a la infraestructura de TI de la entidad. | 2021-01-20 | 2021-12-31 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Actualizar plan para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 2020-10-15 | 2021-04-30 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Generación de Informes pruebas IPV6 - Redes | 2020-10-15 | 2021-04-30 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Generación Informe seguridad IPv6 | 2020-10-15 | 2021-04-30 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Generación informe IPV6 | 2020-10-15 | 2021-04-30 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Utilizar la caracterización de los grupos de interés internos y externos para mejorar la implementación de la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 2021-08-03 | 2021-10-28 | Grupo TIC -OAS - Grupo de atención y orientación ciudadana.
Revisar ejecución de Plan de capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI. | 2021-01-20 | 2021-06-30 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS DIRECCION ADMINISTRATIVA
Identificar cuales son los indicadores de uso y apropiación de tecnologias de la información (TI) en la entidad. | 2021-05-04 | 2021-12-15 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Fecha modificada de acuerdo a Plan de Seguridad Digital. | 2021-04-15 | 2021-12-15 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Proponer la creación del comité interdiciplinario. Fecha y actividad modificada de acuerdo a Plan de Seguridad Digital. | 2021-04-15 | 2021-12-15 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los trámites disponibles en línea o parcialmente en línea. | 2020-11-01 | 2021-08-30 | Grupo TIC - OAS -Grupo de Atención y Orientación Ciudadana, Prestaciones Sociales
Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los otros procedimientos administrativos disponibles en línea o parcialmente en línea. | 2020-11-01 | 2021-06-30 | Grupo TIC - OAS -Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción. | 2020-11-01 | 2021-06-30 | Grupo TIC - OAS -Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
Realización del Plan para la publicacion de conjunto de datos abiertos de la Entidad | 2021-01-20 | 2021-05-31 | OAS
Seguimiento al plan de la publicación de conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad y su actualización en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co. | 2021-06-25 | 2021-10-30 | OAS
Disponer en línea los otros procedimientos administrativos de la entidad, que sea susceptibles de disponerse en línea. | 2021-01-20 | 2021-06-30 | OAS -Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
Caracterizar los usuarios de todos los trámites de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea. | 2021-01-20 | 2021-10-30 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadadana - OAS
Caracterizar los usuarios de todos los otros procedimientos administrativos de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea. | 2021-01-20 | 2021-10-30 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadadana
Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la NTC5854, para todos los trámites de la entidad disponibles en línea y parcialmente en línea. | 2021-01-20 | 2021-10-30 | OAS, DIRECCION DE COMUNICACIONN SECTORIAL ,
Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la NTC5854, para todos los otros procedimientos de la entidad disponibles en línea y parcialmente en línea. | 2021-01-20 | 2021-10-30 | OAS, DIRECCION DE COMUNICACIONN SECTORIAL ,
Cumplir los criterios de usabilidad web para todos los trámites de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea. | 2021-01-20 | 2021-10-30 | OAS, DIRECCION DE COMUNICACIONN SECTORIAL ,
Cumplir los criterios de usabilidad web para todos los otros procedimientos administrativos de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea. | 2021-01-20 | 2021-10-30 | OAS, DIRECCION DE COMUNICACIONN SECTORIAL ,
Promocionar los otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso. | 2021-01-20 | 2021-10-30 | OAS, Grupo de Atención y Orientación Ciudadana, Grupo TIC
Mejorar las actividades de formulación de la planeación mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 2021-01-20 | 2021-12-15 | Secreatia de Gabinete, Gestion y valor,SILOG, COLCERT, OAS, Grupo TIC
Mejorar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 2021-01-20 | 2021-12-15 | Secreatia de Gabinete, Gestion y valor,SILOG, COLCERT, OAS, Grupo TIC
Mejorar las actividades de ejecución de programas, proyectos y servicios mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 2021-01-20 | 2021-12-15 | Secreatia de Gabinete, Gestion y valor,SILOG, COLCERT, OAS, Grupo TIC
Mejorar las actividades de rendición de cuentas mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 2021-01-20 | 2021-07-15 | Dirección de Planeación y Presupuestación, Gestión y valor público, Control Inteno
Mejorar las actividades de racionalización de trámites mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 2021-02-01 | 2021-04-15 | SILOG, COLCERT, OAS, Grupo TIC, Oficina atención y orientación ciudadana.
Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | 2021-02-01 | 2021-05-19 | OAS, colCERT,Grupo TIC, SILOG
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el calendario de actividades. | 2021-01-20 | 2021-09-15 | Dirección de Comunicación Sectorial
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre informes de empalme. | 2021-01-20 | 2021-07-15 | Dirección de Comunicación Sectorial
Actualización del Catalogo de Sistemas de Información | 2021-10-01 | 2021-12-30 | Subdirección de Logística y TIC - Grupo TIC, OAS
Elaborar Política Arquitectura empresarial | 2021-02-15 | 2021-10-28 | Subdirección de Logística y TIC - Grupo TIC
Consolidación de los productos de arquitectura empresarial en la UGG | 2021-01-20 | 2021-06-30 | Subdirección de Logística y TIC - Grupo TIC-OAS
Verificar que los Sistemas de información de la Entidad cuentan con mecanismos de auditoria y trazabilidad | 2021-01-20 | 2021-06-30 | SILOG, COLCERT, Gupo TICS, OAS
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG