## Instrucciones diligenciamiento
1. Política: | Registre el nombre de la Política MIPG
2. Actividades Mínimas | Registre cada actividad del Plan aprobado para la Politica MIPG
3. Peso porcentual para la vigencia | Distribuya el 100% de ejecución de la vigencia entre todas las actividades planificadas. El porcentaje esperado debe ser 100% Defina el peso porcentual, teniendo en cuenta las siguientes sugerencias: * Tiempo de ejecución de la actividad *Complejidad de la actividad *Impacto de la actividad en la implementación de la Política
4. Fecha de inicio | Registre la fecha en que inicia la ejecución de la actividad
5. Fecha finalización | Registre la fecha límite en la que debe terminar la actividad con la evidencia concluida y formalizada.
6. Responsable | Registre el proceso o dependencia que ejecuta la actividad.
7. Evidencia de cumplimiento | Registre el soporte que aporta para demostrar la ejecución de la actividad
8. Porcentaje de ejecución real | Registre el porcentaje de ejecución real, teniendo en cuenta el porcentaje asignado para cada actividad
9. Cumplimiento | En este espacio no se debe registrar nada, son campos formulados que muestran el cumplimiento de acuerdo a lo planificado y muestra el rango de cumplimiento en el que ha quedado esa actividad.
10. Observación del seguimiento (GVP) | Este campo debe ser diligenciado en el momneto de seguimiento a la ejecución de las actividades, por parte del Grupo de Gestión y Valor Público

## PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD DIGIT
1. POLÍTICA: SEGURIDAD DIGITAL
2. ACTIVIDDAES MINIMAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Ampliación del diagnóstico a la UGG de seguridad y privacidad de la información, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | abr-05-2021 | jul-31-2021 | Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructuta - colCERT, OAS, SILOG, Grupo TICs
Actualizar y aprobar por la alta dirección la Matriz de Partes Interesadas (contexto estratégico) para los Sistemas de Gestión de la UGG | abr-05-2021 | jul-31-2021 | Grupo de Gestión y Valor Público
Realizar el documento del GAP Análisis. | abr-05-2021 | jul-31-2021 | Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructuta - colCERT, OAS, SILOG, Grupo TICs
- Convocatoria a CGFM y las Fuerzas para la construcción del Plan de Continuidad del Negocio de MDN - Mesas de trabajo | abr-05-2021 | jul-31-2021 | Grupo TIC´s - OAS
- Adquisición de licencia para ampliar los procesos de la plataforma NOVASEC - Mesas de trabajo con las Direcciones de la UGG para adelantar la identificación de Activos y Riesgos de Seguridad. | abr-05-2021 | dic-31-2021 | Grupo de Gestión y Valor Público - OAS
Ampliar alcance de certificado digital, para mejorar la seguridad de las comunicaciones de la UGG. | abr-05-2021 | dic-31-2021
1.'Elaborar informe de necesidad y alcance del modelo de doble factor de autenticación para envio de los tokens mediante mensajeria de texto (SMS). 2. Elaborar el estudio previo para la contratación de una solución para envio de los tokens mediante mensajeria de texto (SMS). 3. Elaborar informe de implementación, despliegue y uso de la solución de doble factor de autenticación para envio de los tokens mediante mensajeria de texto (SMS). | abr-05-2021 | dic-31-2021 | OAS
Ampliar el alcance de los ejercicios de simulación y respuesta a ataques cibernéticos | abr-05-2021 | dic-31-2021 | Grupo TIC, OAS, ColCERT, SILOG.
Ampliar alcance para las evaluaciones de vulnerabilidades informáticas y de ethical Hacking. | abr-05-2021 | dic-31-2021 | Catalogación, OAS, ColCERT, SILOG.
Diseño de un modelo para realizar sensibilización y concientización de la políticas de Seguridad Digital al interior de la UGG. | abr-30-2021 | dic-31-2021 | Grupo TIC´s - OAS
Realizar mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno disciplinario para ajustar el protocolo de seguridad de la inoformación. | ago-31-2021 | dic-31-2021 | Oficina de control interno disciplinario y OAS
Elaborar el protocolo de seguridad de la información ajustado a los procedimientos de la Oficina de Control Interno Disciplinario. | ago-31-2021 | dic-31-2021 | Oficina de Control interno disciplinario, Grupo TIC, ColCERT, SILOG, OAS
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG