## PLNA DE TRABAJO
1. POLÍTICA: DEFENSA JURIDICA
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Impartir Directrices al equipo de trabajo temático (relacionar cantidad de personas del equipo) | 2021-01-12 | 2021-01-28 | Sonia Uribe
Contar con el reporte de Ekogui a 30 de diciembre de 2020 | 2021-02-01 | 2021-02-18 | Gustavo González
Realizar un informe de la defensa jurídica de conformidad con el reporte de ekogui del año anterior. | 2021-02-19 | 2021-02-25 | Gustavo González
Incluir en el informe las 3 principales causas que conllevan a la perdida de procesos por parte de la Entidad en responsabilidad subjetiva | 2021-02-19 | 2021-02-25 | Gustavo González
Solicitar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre el procedimiento para contar con su intervención en eventuales casos de demandas ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa entre el Ministerio de Defensa y otra Entidad del Estado | 2021-02-26 | 2021-04-09 | Sonia Uribe
Realizar análisis de la sentencia causa 1 con el fin de otorgar directrices de defensa a los apoderados en dichos casos | 2021-02-26 | 2021-04-14 | Gustavo Palma
Realizar análisis de la sentencia causa 2 con el fin de otorgar directrices de defensa a los apoderados en dichos casos | 2021-02-26 | 2021-04-14 | Farley Cardona
Realizar análisis de la sentencia causa 3 con el fin de otorgar directrices de defensa a los apoderados en dichos casos | 2021-02-26 | 2021-04-14 | Leonardo Melo
Socialización del procedimento informado por la ANDJE con los apoderados de la Dirección de Asuntos Legales | 2021-04-12 | 2021-04-23 | Sonia Uribe
Elaboración del borrador de la política | 2021-04-15 | 2021-06-30 | Sandra Parada
Revisión y corrección inicial del borrador de la política | 2021-07-01 | 2021-07-22 | Sandra Parada
Revisión y corrección definitiva proyecto de la política | 2021-07-23 | 2021-08-13 | Sonia Uribe
Expedir la Política de Defensa a través de documento. | 2021-08-17 | 2021-08-31 | Sandra Parada
Aprobar la Política por parte del Comité de Conciliación. | 2021-09-01 | 2021-09-24 | Diana Cañon
Socialización de la política expedida, mediante comunicación oficial, a los apoderado de la DAL y apoderados de las Fuerzas Militares y Agencia Nacional de Defensa. | 2021-09-27 | 2021-11-19 | Diana Cañon
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG

## Instrucciones diligenciamiento
1. Política: | Registre el nombre de la Política MIPG
2. Actividades Mínimas | Registre cada actividad del Plan aprobado para la Politica MIPG
3. Peso porcentual para la vigencia | Distribuya el 100% de ejecución de la vigencia entre todas las actividades planificadas. El porcentaje esperado debe ser 100% Defina el peso porcentual, teniendo en cuenta las siguientes sugerencias: * Tiempo de ejecución de la actividad *Complejidad de la actividad *Impacto de la actividad en la implementación de la Política
4. Fecha de inicio | Registre la fecha en que inicia la ejecución de la actividad
5. Fecha finalización | Registre la fecha límite en la que debe terminar la actividad con la evidencia concluida y formalizada.
6. Responsable | Registre el proceso o dependencia que ejecuta la actividad.
7. Evidencia de cumplimiento | Registre el soporte que aporta para demostrar la ejecución de la actividad
8. Porcentaje de ejecución real | Registre el porcentaje de ejecución real, teniendo en cuenta el porcentaje asignado para cada actividad
9. Cumplimiento | En este espacio no se debe registrar nada, son campos formulados que muestran el cumplimiento de acuerdo a lo planificado y muestra el rango de cumplimiento en el que ha quedado esa actividad.
10. Observación del seguimiento (GVP) | Este campo debe ser diligenciado en el momneto de seguimiento a la ejecución de las actividades, por parte del Grupo de Gestión y Valor Público