## Instrucciones diligenciamiento
1. Política: | Registre el nombre de la Política MIPG
2. Actividades Mínimas | Registre cada actividad del Plan aprobado para la Politica MIPG
3. Peso porcentual para la vigencia | Distribuya el 100% de ejecución de la vigencia entre todas las actividades planificadas. El porcentaje esperado debe ser 100% Defina el peso porcentual, teniendo en cuenta las siguientes sugerencias: * Tiempo de ejecución de la actividad *Complejidad de la actividad *Impacto de la actividad en la implementación de la Política
4. Fecha de inicio | Registre la fecha en que inicia la ejecución de la actividad
5. Fecha finalización | Registre la fecha límite en la que debe terminar la actividad con la evidencia concluida y formalizada.
6. Responsable | Registre el proceso o dependencia que ejecuta la actividad.
7. Evidencia de cumplimiento | Registre el soporte que aporta para demostrar la ejecución de la actividad
8. Porcentaje de ejecución real | Registre el porcentaje de ejecución real, teniendo en cuenta el porcentaje asignado para cada actividad
9. Cumplimiento | En este espacio no se debe registrar nada, son campos formulados que muestran el cumplimiento de acuerdo a lo planificado y muestra el rango de cumplimiento en el que ha quedado esa actividad.
10. Observación del seguimiento (GVP) | Este campo debe ser diligenciado en el momneto de seguimiento a la ejecución de las actividades, por parte del Grupo de Gestión y Valor Público

## plan de trbajo
1. POLÍTICA: Seguimiento y Evaluacion del Desempeño Institucional
2. ACTIVIDADES MÍNIMAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Realizar seguimiento y monitoreo al sistema de gestión y desempeño institucional | 2021-01-04 | 2021-03-31 | DPP/GVP
Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos estrategicos | 2021-01-04 | 2021-03-31 | DPP/GVP
Actualizar autodiagnosticos de la presente Politica | 2021-01-04 | 2021-03-31 | DPP/GVP
Evaluar los resultados de la gestion para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad.(Indicadores de calidad) | 2021-06-08 | 2021-08-31 | OCIS
Realizar seguimiento a los indicadores de gestion y utilizar los resultados para llevar a cabo mejoras | 2021-01-04 | 2021-12-31 | DPP/GVP
Realizar seguimiento a las acciones planteadas en los planes de trabajo de las Politicas de Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 2021-01-04 | 2021-12-30 | DPP/GVP
Generar alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones a partir de la información entregada por el área o responsable de consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad | 2021-03-01 | 2021-12-30 | DPP/GVP
Evaluar la percepción de los Grupos de Valor | 2021-04-05 | 2021-08-30 | DPP/GVP
Construir e implementar indicadores de cumplimiento de las actividades de control | 2021-11-16 | 2021-12-03 | DPP/GVP
Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. I cuatrimestre | 2021-03-19 | 2021-04-30 | DPP/GVP
Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. 2 cuatrimestre | 2021-05-03 | 2021-08-30 | DPP/GVP
Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. 3 cuatrimestre | 2021-09-01 | 2021-12-30 | DPP/GVP
Evaluar la eficacia de los riesgos materializados. | 2021-01-20 | 2021-12-31 | OCIS
Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera en la respuesta a los requerimientos en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. | 2021-06-01 | 2021-09-30 | GAOC
Diseñar indicadores para medir el tiempo de atención en el marco de la política de servicio al ciudadano | 2021-06-01 | 2021-09-30 | GAOC
Presentar a la ciudadanía el análisis de los resultados de la gestión institucional generado por parte del área o responsable del análisis de indicadores en la entidad. | 2021-01-01 | 2021-01-30 | DPP-GVP
Evaluar mediante los informes de cumplimiento los monitoreos de riesgos | 2021-01-20 | 2021-12-31 | OCIS
Evaluar con informes de seguimiento el desempeño de los procesos | 2020-12-30 | 2021-06-30 | OCIS
Evaluar el cumplimiento a la medicion de la gestion institucional | 2020-12-30 | 2021-06-30 | OCIS
Mejorar las actividades de rendición de cuentas mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 2021-06-01 | 2021-12-30 | SGAB
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG

## RECOMENDACIONES
1. POLÍTICA: Seguimiento y Evaluacion del Desempeño Institucional
2. RECOMENDACIONES | 3. Peso porcentual para la vigencia (%) | 4. FECHA INICIO | 5. FECHA FINALIZACIÓN | 6. RESPONSABLE | 7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | 8. % EJECUCIÓN REAL | 9. CUMPLIMIENTO | 10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  |  |  | Esta recomendación esta en la Politicas de: Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos Transparencia, Acceso a la Infromacion y lucha contra la corrupcion Racionalizacion de Tramites Participacion Ciudadana en la Gestión Pública Control Interno |  |  |  | Responsable la Secretaria de Gabinete ya que ellos son los que lideran todo el tema de rendicion de cuenta a la ciudadanía
Realizar un análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  |  |  | Esta Recomendación esta en la Politica de: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos Transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion Racionalizacion de Tramites Control Interno |  |  |  | Esta Recomendación debe quedar en la Politica de Fortalecimiento organizacional, para el Grupo de Gestión y Valor Público
Identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar su memoria institucional. |  |  |  | Esta recomendación esta en la Politica: Seguimiento y evaluacion del Desempeño Intitucional Gestion del conocimiento |  |  |  | Esta recomendacion se va a dejar en la Politica de Gestión del Conocimiento
Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. |  |  |  | Esta recomendación esta en : Politica Planeacion Institucional Gobierno Digital Seguridad Digital Transparenacia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion Control interno
Formular la estrategia anual de rendición de cuentas incluyendo un cronograma en el que se definan actividades para la divulgación y publicación de la información sobre los avances y resultados de la gestión dirigida a los grupos de valor. |  |  |  | Esta recomendación esta en: Transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion Participacion ciudadana en la Gestión pública Gestion de la Información y Estadistica
Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas, acciones de mejora frente a los posibles fallos detectados y los resultados de la gestión. |  |  |  | Esta recomendación esta en: Transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion Participacion ciudadana en la Gestión pública Gestion de la Información y Estadistica
Diseñar los indicadores para medir las características y preferencias de los ciudadanos en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  |  |  | Esta recomendación se encuenytra en als siguientes Politicas: Planeacion Institucional Transparebaica, Acceso a la Información y lucha contra la corrupción Servicio al Ciudadano
Diseñar los indicadores para medir el tiempo de espera en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  |  |  | Esta recomendación se encuentra en: Planeación Institucional Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupcion Servicio al Ciudadano
Diseñar los indicadores para medir el tiempo de atención en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  |  |  | Esta recomendación se encuentra en: Planeación Institucional Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupcion Servicio al Ciudadano
Evaluar los resultados del uso de los documentos de la entidad traducidos a lenguaje claro. |  |  |  | Esta recomendación se encuentra en: Servicio al Ciudadano |  |  |  | Esta recomendación debe estar en la Politica de Control interno y de la Direccion de Comunicaciones
Implementar de manera fácil (relación costo - beneficio) los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  |  |  | Esta recomendación se encuentra en las siguientes Politicas: Planeación Institucional Control Interno |  |  |  | No la Acogemos para la nueva planeación estrategica
Presentar los resultados a la ciudadanía por parte del área o responsable de consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad. |  |  |  | Esta recomendación la realiza el GVP
Ajustar por parte del equipo directivo los procesos que intervienen en el logro de los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  |  |  | Esta recomendación se encuentra en: Planeacion Institucional Control interno
Porcentaje Esperado | 0% |  |  |  | Porcentaje real | 0% | #DIV/0!
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG
Note on C2: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el peso porcentual en cada actividad. Distribuya los pesos porcentuales de las actividades de la vigencia para que sumadas den como resultado 100 El porcentaje esperado SIEMPRE debe dar 100%
Note on H2: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el avance real obtenido, que este soportado con evidencias. Este avance debe estar relacionado con el peso asignado a la actividad. Columna B.