## Hoja1
|  |  | FORMATO | [5 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-035
|  |  | PLAN DE TRABAJO POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | [5 empty] | Versión: 2
Vigente a partir de: 21 de noviembre de 2022
DIMENSIÓN | NOMBRE POLÍTICA | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE EJECUCIÓN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | RESPONSABLE DE REVISIÓN | RESPONSABLE DE APROBACIÓN
Gestióndelconocimientoylainnovación | Gestion del conocimiento y la innovación | Solicitar a las dependencias de la UGG, la información necesaria relacionada con el conocimiento y herramientas tecnológicas o digitales utilizadas para la transferencia del conocimiento. | 2023-02-01 | 2023-04-28 | Dentro del Limite | Alberto Hernán Arcila Gaviria (Dirección de Gestión del Talento Humano) | Oficio de requerimiento de información | Asesor de Gestión y Valor Público | José Gabriel Restrepo García
Gestióndelconocimientoylainnovación | Gestion del conocimiento y la innovación | Realizar la clasificacfión y etiquetado de la información del Archivo General y compartirla con los responsables de la UGG por su manejo. | 2023-02-01 | 2023-04-28 | Dentro del Limite | Luz Marina Aguilera León (Dirección Administrativa - Grupo Archivo General) | Archivo clasificado y etiquetado, actas de gestión de las actividades desarrolladas | Asesor de Gestión y Valor Público | José Gabriel Restrepo García
Gestióndelconocimientoylainnovación | Gestion del conocimiento y la innovación | Promover espacios de gestión del conocimiento, para contribuir a la innovación de los procesos de la entidad. | 2023-05-02 | 2023-07-28 | Dentro del Limite | Angela Selmira Carrero Saenz (Dirección de Gestión del Talento Humano) | Listados de asistencia a los espacios de participación | Asesor de Gestión y Valor Público | José Gabriel Restrepo García
Gestióndelconocimientoylainnovación | Gestion del conocimiento y la innovación | Diseñar y aplicar una encuesta virtual para identificar problemas cotidianos de la entidad que puedan ser resueltos con la creación de productos académicos, a través de los servidores que reciben apoyos educativos en educación superior. | 2023-05-02 | 2023-07-28 | Dentro del Limite | Angela Selmira Carrero Saenz (Dirección de Gestión del Talento Humano) | Encuesta diseñada y con resultados | Asesor de Gestión y Valor Público | José Gabriel Restrepo García
Gestióndelconocimientoylainnovación | Gestion del conocimiento y la innovación | Desarrollar e implementar el Programa Institucional de Capacitación, para fortalecer las competencias laborales de los Servidores Públicos. I Semestre | 2023-04-17 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Angela Selmira Carrero Saenz (Dirección de Gestión del Talento Humano) | Listados de asistencia y encuesta de satisfacción. I Semestre | Asesor de Gestión y Valor Público | José Gabriel Restrepo García
Gestióndelconocimientoylainnovación | Gestion del conocimiento y la innovación | Desarrollar e implementar el Programa Institucional de Capacitación, para fortalecer las competencias laborales de los Servidores Públicos. I Semestre | 2023-09-04 | 2023-11-30 | Dentro del Limite | Angela Selmira Carrero Saenz (Dirección de Gestión del Talento Humano) | Listados de asistencia y encuesta de satisfacción. I Semestre | Asesor de Gestión y Valor Público | José Gabriel Restrepo García
Nombre líder de Política: José Gabriel Retrepo García | [5 empty] | Nombre líder de Dimensión: José Reyes Rodriguez Casas
Cargo: Director de Gestión del Talento Humano | [5 empty] | Cargo: Secretario General
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia
Note on H6: Liliam Alcira Ladino Sierra: verificar entregables coherentes con la actividad propuesta

## BASE (hidden)
DIMENSIONES | TalentoHumano
TalentoHumano | Gestion Estrategica del Talento Humano | Direccionamientoestrategicoyplaneación | Gestionconvalorespararesultados | Evaluaciónderesultados | Informaciónycomunicación | Gestióndelconocimientoylainnovación | Controlinterno
Direccionamientoestrategicoyplaneación | Integridad | Planeación Institucional | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Seguimiento y evaluación | Transparencia, acceso a la información | Gestion del conocimiento y la innovación | Control interno
Gestionconvalorespararesultados |  | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Gobierno Digital |  | Archivos y gestión documental
Evaluaciónderesultados |  | Compras y Contratación pública | Seguridad Digital |  | Gestión de la info estadistica
Informaciónycomunicación |  |  | Defensa Juridica
Gestióndelconocimientoylainnovación |  |  | Servicio al Ciudadano
Controlinterno |  |  | Racionalización de Trámites
Participación Ciudadana
Mejora normativa

## Hoja2 (hidden)
DIMENSIONES
Talentohumano
DireccionamientoEstratégicoyPlaneación
GestiónconValoresparaResultados
EvaluacióndeResultados
InformaciónyComunicación
GestióndelConocimientoylaInnovación
ControlInterno
| Talentohumano | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | GestiónconValoresparaResultados | EvaluacióndeResultados | InformaciónyComunicación | GestióndelConocimientoylaInnovación | ControlInterno
| Gestión Estrategica Talento humano | Planeación Institucional | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno
| Integridad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Archivos y Gestión documental
|  | Compras y Contratación Pública | Gobierno digital |  | Gestión de la información estadística
Seguridad digital
Planeación Institucional |  |  | Defensa jurídica
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  |  | Mejora normativa
Gestión Estrategica Talento humano |  |  | Servicio al ciudadano
Integridad |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública