## Plan de Trabajo
1. POLÍTICA: CONTROL INTERNO
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Consolidar informes de Auditorias - trimestralmente .Primera, Segunda y Tercera lÍnea de defensa Actividades de monitoreo | 19/03/2021 21/06/2021 17/09/2021 06/12/2021 | 30/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 20/12/2021 | Orlando Vega Navas
Elaborar verificacion mediante la consolidacion de informes de seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades, incluidas en la Suite VE | 15/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021 | 29/01/2021 15/04/2021 16/07/2021 15/08/2021 | Orlando Vega Navas
Elaborar informe de auditoria interna de sistemas de gestion una vez al año y consolidar el informe de las audiroias internas que evidencie la construcción de integridad y prevención de la corrupción en el Sector Defensa | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Orlando Vega Navas
Generar informes, actas y/o listados de asistencia que evidencien la construcción de integridad y prevención de la corrupción en el Sector Defensa | 15/06/2021 10/12/2021 | 30/06/2021 20/12/2021 | Orlando Vega Navas
Realizar capacitación a los funcionarios que forman parte del equipo de trabajo OCIS durante el 2021. | 01/06/2021 10/12/2021 | 30/06/2021 20/12/2021 | Orlando Vega Navas
Elaborar informes de ley incluidos en el plan de accion de acuerdo con lo ordenado con la ley | 19/03/2021 21/06/2021 17/09/2021 06/12/2021 | 30/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 20/12/2021 | Orlando Vega Navas
Dilenciar el Cuestionario FURAG una vez al año con las respuestas de la politica de control interno . Adicionalmente las respuestas a las preuintasFURAG-MECI. | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Orlando Vega Navas
Elaborar Informes Aticorrupcion y su publicacion en la pagina web del MDN | 01/01/2021 18/05/2021 17/09/2021 | 29/01/2021 31/05/2021 30/09/2021 | Orlando Vega Navas
Elaborar Plan Anual de Auditorias, llevarlo a aprobación una vez Al año al Comité de Coordinación de Control Interno. Y realizar seguimiento de su ejecución | 01/06/2021 01/12/2021 | 30/06/2021 31/12/2021 | Orlando Vega Navas
Realizar el Subcomite Instiucional de Coordinacion de control interno al menos una vez por semestre | 01/06/2021 01/12/2021 | 30/06/2021 31/12/2021 | Orlando Vega Navas
Realizar el Comite Instiucional de Coordinacion de control interno al menos una vez por semestre linea estrategica Ambiente de control | 01/06/2021 01/12/2021 | 30/06/2021 31/12/2021 | Orlando Vega Navas
Realizar y ejecutar el Plan de accion Anual OCIS | 19/03/2021 21/06/2021 17/09/2021 06/12/2021 | 30/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 20/12/2021 | Orlando Vega Navas
Elaborar y presentar la politica de riesgos al comité de coordinacion de control interno para su aprobación. | 2021-12-01 | 2021-12-20 | Orlando Vega Navas
Realizar informe semestral Sistema de control interno | 15/01/2021 16/07/2021 | 29/01/2021 30/072021 | Orlando Vega Navas
Verificacion de gestion de conflictos de interes en TH (canales de consulta y orientación) segunda linea Actividades de monitoreo | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Rocio Hurtado
Elaborar un Informe de Control Interno Contable Consolidado Nivel Central y de la UGG. | 2021-02-01 | 2021-02-26 | Orlando Vega Navas
Realizar asesorias en la organización de: administracion, monitoreo, evaluación y recomendaciones con alcance preventido en lo que riene que ver con los riesgos | 01/06/2021 01/12/2021 | 30/06/2021 31/12/2021 | Orlando Vega Navas
Monitorear los cambios del entorno interno y externo mediante el seguimiento a la gestion del riesgo. | 2021-06-01 | 2021-08-31 | Orlando Vega Navas
verificacar la aplicación codigo de integridad . | 01/06/2021 01/12/2021 | 30/06/2021 31/12/2021 | Orlando Vega Navas
Revision plan institucional de capacitación. TH. Segunda linea Ambiente de control. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Rocio Hurtado
Realizar la Adopcion de los instrumentos de auditoria | 01/06/2021 01/12/2021 | 30/06/2021 31/12/2021 | Orlando Vega Navas
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG

## Instrucciones diligenciamiento
1. Política: | Registre el nombre de la Política MIPG
2. Actividades Mínimas | Registre cada actividad del Plan aprobado para la Politica MIPG
3. Peso porcentual para la vigencia | Distribuya el 100% de ejecución de la vigencia entre todas las actividades planificadas. El porcentaje esperado debe ser 100% Defina el peso porcentual, teniendo en cuenta las siguientes sugerencias: * Tiempo de ejecución de la actividad *Complejidad de la actividad *Impacto de la actividad en la implementación de la Política
4. Fecha de inicio | Registre la fecha en que inicia la ejecución de la actividad
5. Fecha finalización | Registre la fecha límite en la que debe terminar la actividad con la evidencia concluida y formalizada.
6. Responsable | Registre el proceso o dependencia que ejecuta la actividad.
7. Evidencia de cumplimiento | Registre el soporte que aporta para demostrar la ejecución de la actividad
8. Porcentaje de ejecución real | Registre el porcentaje de ejecución real, teniendo en cuenta el porcentaje asignado para cada actividad
9. Cumplimiento | En este espacio no se debe registrar nada, son campos formulados que muestran el cumplimiento de acuerdo a lo planificado y muestra el rango de cumplimiento en el que ha quedado esa actividad.
10. Observación del seguimiento (GVP) | Este campo debe ser diligenciado en el momneto de seguimiento a la ejecución de las actividades, por parte del Grupo de Gestión y Valor Público