## PLAN TRBAJO POLITICA INTEGRIDAD
1. POLÍTICA: INTEGRIDAD
No | 2. ACTIVIDADES MÍNIMAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1 | Control y seguimiento del líder de política 1 Trimestre | 2021-01-01 | 2021-03-30 | Directora Administrativa
2 | Control y seguimiento del líder de política 2 Trimestre | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Directora Administrativa
3 | Control y seguimiento del líder de política 3 Trimestre | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Directora Administrativa
4 | Control y seguimiento del líder de política 4 Trimestre | 2021-10-01 | 2021-12-15 | Directora Administrativa
5 | (1) Formular la estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional. | 2021-09-15 | 2021-12-15 | Directora Administrativa/Control Disciplinario interno
6 | Cantidad de tareas del PAA relacionadas con la implementación de la Política y/o plan de trabajo (Relacionarlas) | 2020-11-01 | 2021-01-01 | Directora Administrativa
7 | Respuestas a preguntas para diligenciamiento FURAG | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Coordinadora Grupo Talento Humano
8 | Evaluar a través del esquema de líneas de defensa adoptada por la entidad, las conductas asociadas o valores y principios del servicio público por medio del instrumento para la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las conductas comportamentales. | 2020-10-01 | 2021-03-30 | Oficina de Control Interno
9 | Verificar por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción. | 2020-10-01 | 2021-03-30 | Coodinador del Grupo de Gestión y Valor de lo Público Oficina de control interno
10 | Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2020-10-01 | 2021-12-15 | Coodinador del Grupo de Gestión y Valor de lo Público Oficina de control interno
11 | Realizar mejoras al código de integridad a partir de las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano
12 | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen un cronograma de actividades. | 2021-10-01 | 2021-12-15 | Oficina de Control Disciplinario Interno Control Interno Sectorial Grupo Talento Humano
13 | (2) Designar un líder, área o grupo responsable de la formulación, implementación y seguimiento de gestión de la política de integridad que incluya la gestión preventiva de conflictos de interés a través del Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Oficina de Control Interno Disciplinario
14 | (3) Incluir en la estrategia de gestión anual para la prevención de conflictos de interés actividades para sensibilización y conocimiento de causales y procedimientos para declaración de impedimentos, recusaciones y el manejo preventivo de conflictos de interés. | 2021-10-01 | 2021-12-15 | Oficina de Control Interno Disciplinario Grupo Talento Humano
15 | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen la difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Oficina de Control Interno Disciplinario
16 | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen el monitoreo de casos de conflictos de interés. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Oficina de Control Interno Disciplinario y Grupo Talento Humano Grupo Adquisiciones
17 | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Oficina de Control Interno Sectorial
18 | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés esto frente al control y sanción de los conflictos de intereses. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación | 2021-09-01 | 2021-12-15 | Grupo de Adquisiciones - Dirección Administrativa
19 | 4. Incluir en la estrategia de gestión anual para la prevención de conflictos de interés actividades para sensibilización y conocimiento de causales y procedimientos para declaración de impedimentos, recusaciones y el manejo preventivo de conflictos de interés. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Oficina de Control Interno Disciplinario
20 | 5. Formular y desarrollar un mecanismo para el registro, seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés por parte de los servidores públicos que laboran dentro de la entidad. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Oficina de Control Interno Disciplinario Grupo Talento Humano
21 | Garantizar que se presente en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995 la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Coordinador Grupo Talento Humano y jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno
22 | 6. Analizar los potenciales conflictos de interés de los servidores de la entidad con base en la declaración de bienes y rentas con el fin de incorporar acciones de prevención oportunamente. | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Coordinador Grupo Talento Humano y jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno
23 | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Coordinadora del Grupo de Gestión y Valor de lo Público |  | 0
Note on G18: Paola Diaz Avendano: establecer acciones a adelantar, lo relacionado no guarda relación con la actividad