## Instrucciones diligenciamiento
1. Política: | Registre el nombre de la Política MIPG
2. Actividades Mínimas | Registre cada actividad del Plan aprobado para la Politica MIPG
3. Peso porcentual para la vigencia | Distribuya el 100% de ejecución de la vigencia entre todas las actividades planificadas. El porcentaje esperado debe ser 100% Defina el peso porcentual, teniendo en cuenta las siguientes sugerencias: * Tiempo de ejecución de la actividad *Complejidad de la actividad *Impacto de la actividad en la implementación de la Política
4. Fecha de inicio | Registre la fecha en que inicia la ejecución de la actividad
5. Fecha finalización | Registre la fecha límite en la que debe terminar la actividad con la evidencia concluida y formalizada.
6. Responsable | Registre el proceso o dependencia que ejecuta la actividad.
7. Evidencia de cumplimiento | Registre el soporte que aporta para demostrar la ejecución de la actividad
8. Porcentaje de ejecución real | Registre el porcentaje de ejecución real, teniendo en cuenta el porcentaje asignado para cada actividad
9. Cumplimiento | En este espacio no se debe registrar nada, son campos formulados que muestran el cumplimiento de acuerdo a lo planificado y muestra el rango de cumplimiento en el que ha quedado esa actividad.
10. Observación del seguimiento (GVP) | Este campo debe ser diligenciado en el momneto de seguimiento a la ejecución de las actividades, por parte del Grupo de Gestión y Valor Público

## Plan de Trabajo Politica Instit
1. POLÍTICA: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
2. ACTIVIDADES MÍNIMAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Analizar el contexto interno y externo de la entidad para la identificación de los riesgos y sus posibles causas (incluidos riesgos operativos, riesgos de riesgos de contratación, riesgos para la defensa jurídica, riesgos de seguridad digital, entre otros) | 2020-02-01 | 2021-04-20 | DPP/GVP
Diseñar herramienta para caracterización de ususarios | 2021-04-23 | 2021-05-21 | DPP/GVP
Definir indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad, que permitan identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para asegurar el logro de los resultados. | 2021-11-02 | 2021-11-26 | Dirección de Planeación y Presupuestación con lideres de todos los procesos
Definir, ajustar y reorganizar desde el equipo directivo de la entidad y a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, acciones de intervención para asegurar los resultados. | 2021-04-19 | 2021-12-30 | Viceministro para la Estrategia y la Planeación ( Direccion de Planeación y presupuestación)
Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad mediante la capacitación de sus grupos de valor en temas de participación ciudadana y control social. | 1/01/2021 | 15/12/2021 | Secretaría de Gabinete
| 2/02/2021 | 2021-11-30 | Secretaría de Gabinete
Realizar capacitaciones de acuerdo a lo aprobado en comité de Bienestar vigencia 2021 | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Director Administrativo (Grupo Talento Humano)
Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. | 15/02/2021 | 30/12/2022 | Secretaria General (Grupo de Atención y Orientación Ciudadana)
Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | 2021-04-01 | 2021-08-30 | Oficina Asesora Sistemas
Realizar actualización autodiagnóstico mínimo una vez al año | 2021-11-01 | 2021-12-30 | Dirección de Planeación y Presupuestación (GVP)
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG