## PLAN DE TRABAJO POL GAS PUBLICO
1. POLÍTICA: EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
2. ACTIVIDADES MÍNIMAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Construir indicadores del cumplimiento de la ejecución presupuestal versus las metas misionales en la entrega final de bienes y servicios | 2021-02-01 | 2021-12-30 | DPP
Realizar un informe de seguimiento al porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo en la última vigencia fiscal y las misionales de la entidad | 2021-02-01 | 2021-04-30 | DPP
Realizar una planeación completa y realista teniendo en cuenta los niveles de ejecución de los recursos de años anteriores | 2021-02-01 | 2021-03-31 | DPP/ D ADMIN
Programar el presupuesto acorde a las capacidades de la entidad | 2020-11-01 | 2021-03-31 | D ADMIN
Ejecución del presupuesto acorde al plan anual de adquisiciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | D ADMIN
Realizar la evaluación de los resultados de la gestión presupuestal del año anterior, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto | 2021-01-02 | 2021-02-28 | DPP/ GRUPO PROGRAMACIÓN
Verificar si la gestión presupuestal y de planificación de la entidad ha contribuido a reducir el porcentaje de reservas constituido en la entidad | 2021-01-20 | 2021-02-14 | D ADMIN
Evaluar el porcentaje de ahorro de la entidad con ocasión de la implementación de las medidas de austeridad del gasto público | 2020-08-01 | 2021-01-31 | D FINAZAS/ D ADMIN
Realizar capacitaciones y visitas de seguimiento desde el punto de vista presupuestal, contable y de tesorería a los funcionarios de las áreas financieras con el fin de fortalecer los conocimientos financieros y unificar criterios para una ejecución óptima de los recursos | 2021-01-02 | 2021-12-20 | D FINANZAS
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG

## Instrucciones diligenciamiento
1. Política: | Registre el nombre de la Política MIPG
2. Actividades Mínimas | Registre cada actividad del Plan aprobado para la Politica MIPG
3. Peso porcentual para la vigencia | Distribuya el 100% de ejecución de la vigencia entre todas las actividades planificadas. El porcentaje esperado debe ser 100% Defina el peso porcentual, teniendo en cuenta las siguientes sugerencias: * Tiempo de ejecución de la actividad *Complejidad de la actividad *Impacto de la actividad en la implementación de la Política
4. Fecha de inicio | Registre la fecha en que inicia la ejecución de la actividad
5. Fecha finalización | Registre la fecha límite en la que debe terminar la actividad con la evidencia concluida y formalizada.
6. Responsable | Registre el proceso o dependencia que ejecuta la actividad.
7. Evidencia de cumplimiento | Registre el soporte que aporta para demostrar la ejecución de la actividad
8. Porcentaje de ejecución real | Registre el porcentaje de ejecución real, teniendo en cuenta el porcentaje asignado para cada actividad
9. Cumplimiento | En este espacio no se debe registrar nada, son campos formulados que muestran el cumplimiento de acuerdo a lo planificado y muestra el rango de cumplimiento en el que ha quedado esa actividad.
10. Observación del seguimiento (GVP) | Este campo debe ser diligenciado en el momneto de seguimiento a la ejecución de las actividades, por parte del Grupo de Gestión y Valor Público