## Plan de Trabajo
1. POLÍTICA: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
2. ACTIVIDADES MÍNIMAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1. Revisar y actualizar el contexto externo e interno de la UGG | 2020-02-01 | 2021-04-20 | DPP/GVP
1.1. Matriz partes interesadas necesidades y expectativas | 2021-03-30 | 2021-05-30 | DPP/GVP
1.2 Divulgación matriz al interior de la UGG | 2021-06-30 | 2021-07-08 | DPP/GVP
2. Crear mapa de actores que directamente o indirectamente tienen que ver con el fortalecimiento organizacional | 2021-04-01 | 2021-08-30 | DPP/GVP
3. Identificar productos y/o servicios que entrega la UGG | 2021-04-05 | 2021-06-05 | DPP/GVP
4. Crear flujo de actividades por procesos | 2021-11-16 | 2021-12-17 | DPP/GVP
4.1 Generar mapa de interrelación de procesos | 2021-10-01 | 2021-10-17 | DPP/GVP
4.2 Representación gráfica mapa de procesos e interrelación con estructura orgánica (GRAFICA) | 2021-10-01 | 2021-10-17 | DPP/GVP
4.3 Elaboración matriz cadena de valor por procesos | 2021-11-16 | 2021-11-26 | DPP/GVP
5. Actualizar metodologia administración del riesgo de acuerdo a lineamientos DAFP RIESGO CORRUPCION | 2021-07-01 | 2021-07-16 | DPP/GVP
5.1 Identificar áreas de impacto y factores de riesgo | 2021-11-01 | 2021-11-30 | DPP/GVP
5.2 Realizar la descripción y clasificación del riesgo | 2021-11-01 | 2021-11-30 | DPP/GVP
5.3 Analizar objetivos de los procesos (Identificar puntos de riesgo) | 2021-11-01 | 2021-11-30 | DPP/GVP
6. Identificar indicadores por proceso (revisión actualización) | 2021-11-16 | 2021-12-17 | DPP/GVP
7. Definir cronograma de trabajo | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Dirección Administrativa (Grupo de Talento Humano)
7.1 Revisión estructura organizacional | 2020-10-01 | 2021-06-30 | Dirección Administrativa (Grupo de Talento Humano)
8. Actualizar el manual de funciones | 2021-04-01 | 2021-08-30 | Secretaria General (Grupo Talento Humano)
9. Adecuar espacios de infraestructura fisica y equipos | 2020-10-01 | 2021-06-20 | Dirección Administrativa / Oficina Asesora de Sistemas
9.1 Establecer un plan de mantenimiento preventivo 2021 a las instalaciones | 2021-04-05 | 2021-05-30 | Dirección Administrativa
9.2 Ejecutar el plan de mantenimiento 2021 de manera oportuna (Primer semestre) | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Dirección Administrativa
9.3 Ejecutar el plan de mantenimiento 2021 de manera oportuna (segundo semestre) | 2021-07-01 | 2021-12-20 | Dirección Administrativa
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG