## plan de trbajo
1. POLÍTICA: TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
2. ACTIVIDADES MÍNIMAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Capacitación equipo de trabajo temático | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaría de Gabinete | Jornadas de capacitación equipo temático
Capacitación y divulgación sobre transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción a los servidores y contratistsa. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaría de Gabinete | Joranadas de capacitación institucional
Actualización del autodiagnóstico (mínimo una vez al año) | 2021-07-26 | 2021-08-31 | Secretaría de Gabinete | Autodiagnóstico de la política de transparencia y acceso a la información en la UGG
Identificar y caracterizar grupos de interés a través de información recopilada por la entidad. Actualización de información relacionada con los grupos de interés. Tenerla en cuenta para definir el direccionamiento estratégico. Identificar Población con discapacidad. | 2021-03-01 | 2022-03-31 | Secretaría de Gabinete Dirección de Planeación y Presupuestación Dirección de Comunicaciones GAOC OAS Dirección de Bienestar Sectorial DCRI Dirección de Comunicaciones | Caracterización de los grupos de interés de la UGG.
Tener en cuenta la opinión de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras en los procesos y procedimientos de la entidad. Considerar los resultados de los espacios de participación. Incluir mediciones de años anteriores. Ejercicios de rendición de cuentas. | 2021-04-01 | 2021-06-01 | Secretaría de Gabinete Dirección de Comunicaciones Oficina Asesora de Sistemas Dirección de Planeación y Presupuestación | Encuestas de Satisfacción
Mecanismos de contacto con el sujeto obligado | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Comunicaciones Grupo de Orientación y Atención al Ciudadano | Publicación de mecanismos para la atención al ciudadano
Información de interés | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Direcciones y Oficinas de la UGG | Publicación y actualización de información institucional
Estructura orgánica y de talento humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Direcciones y Oficinas de la UGG | Publicación y actualización de información institucional
Normatividad | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Comunicaciones Dirección de Asuntos Legales | Publicación de normativa que rige el sector defensa
Trámites y servicios | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Comunicaciones Grupo de Orientación y Atención al Ciudadano Oficina de Control Interno Sectorial | Publicación de información
Control y seguimiento del líder de la política. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Secretaría de Gabinete Dirección de Comunicaciones Dirección de Planeación y Presupuetación DDHH y DIH GOAC OAS OCIS | Seguimiento y control
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG
Note on F3: Yuri Orozco Chavarro: Por favor verificar que esta columna corresponda efectivamente a las evidencias de cumplimiento