## plna de trabajo
1. POLÍTICA: ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL
No | 2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 67. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1 | Control y seguimiento del líder de política 1 Trimestre | 2021-01-01 | 2021-03-30 | Paola Diaz Avendaño
2 | Control y seguimiento del líder de política 2 Trimestre | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Paola Diaz Avendaño
3 | Control y seguimiento del líder de política 3 Trimestre | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Paola Diaz Avendaño
4 | Control y seguimiento del líder de política 4 Trimestre | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Paola Diaz Avendaño
5 | Cantidad de tareas del PAA relacionadas con la implementación de la Política y/o plan de trabajo (Relacionarlas) | 2020-11-01 | 2021-01-01 | Directora Administrativa
6 | Respuestas a preguntas para diligenciamiento FURAG | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Coordinador Grupo Archivo General
7 | Tomar las medidas o controles necesarios para que la entidad NO tenga fondos documentales acumulados, e identificación de los FDA. | 2021-02-15 | 2021-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General
8 | Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental -TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA. | 2020-08-31 | 2021-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General
9 | Identificar en el inventario documental y definir en las Tablas de Valoración Documental los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado a cargo de la entidad, para su protección y conservación según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017. | 2021-01-12 | 2021-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General, Secretaría de Gabinete y Direccion de Derechos Humanos y Dirección de Asuntos Legales.
10 | Aprobar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA. | 2021-02-15 | 2021-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General
11 | Publicar en la página web de la entidad las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA. | 2021-02-15 | 2022-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General y Dirección Comunicación Sectorial
12 | Implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad, como parte del proceso de organizacional documental de la entidad. | 2022-03-31 | 2022-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General
13 | Publicar el Cuadro de Clasificación Documental - CCD en la página web de la entidad. | 2021-03-29 | 2021-04-30 | Coordinador Grupo Archivo General y Dirección Comunicación Sectorial
14 | Implementar las Tablas de Retención Documental - TRD, como instrumentos archivísticos para una organización documental adecuada que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos. | 2021-03-29 | 2021-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General
15 | Publicar la Tabla de Retención Documental - TRD, en el sitio web de la entidad en la sección de transparencia. | 2021-03-29 | 2021-04-30 | Coordinador Grupo Archivo General y Dirección Comunicación Sectorial
16 | Inscribir en el Registro Único de Series Documentales la Tabla de Retención Documental -TRD. | 2021-02-15 | 2021-03-26 | Coordinador Grupo Archivo General
17 | Incluir en el Sistema Integrado de Conservación, el plan de conservación documental. | 2021-08-30 | 2022-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General y Oficina Asesora de Sistemas
18 | Incluir en el Sistema Integrado de Conservación, el plan de preservación digital a largo plazo, definiendo estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing), para garantizar que la información que se produce, esté disponible a lo largo del tiempo. | 2021-08-30 | 2022-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General y Oficina Asesora de Sistemas
19 | Aprobar el documento Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. | 2021-08-30 | 2022-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General y Oficina Asesora de Sistemas
20 | Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de transparencia y acceso a la información pública, el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. | 2021-08-30 | 2022-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Oficina Asesora de Sistemas
21 | Implementar y ejecutar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad,documentado con estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | 2022-11-30 | 2023-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General y Oficina Asesora de Sistemas
22 | Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para los instrumentos archivísticos, para una adecuada gestión documental. | 2020-11-16 | 2022-11-06 | Coordinador Grupo Archivo General. Coordinador Grupo Adquisiciones. Coordinador Grupo Financiero y Dirección Administrativa
23 | Utilizar la digitalización de documentos que están en soporte papel para gestión y trámite. | 2020-03-24 | 2021-12-31 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas
24 | Utilizar la digitalización de documentos que están en soporte papel para fines probatorios. | 2021-06-21 | 2022-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas
25 | Utilizar la digitalización de documentos que están en soporte papel para fines de preservación. | 2021-06-21 | 2022-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas
26 | Utilizar la digitalización de documentos que están en soporte papel para copias de seguridad. | 2021-06-21 | 2022-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas
27 | Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para atender los requerimientos de custodia de los documentos. | 2021-06-21 | 2022-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas
28 | Definir e implementar un proceso para la entrega de archivos por culminación de obligaciones contractuales. | 2021-10-20 | 2022-06-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas
29 | Definir e implementar un proceso para el préstamo de documentos internos que dé cuenta de la devolución de estos. | 2021-10-20 | 2022-06-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas
30 | Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos. | 2022-05-15 | 2022-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas
31 | Identificar los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros) para la gestión de la información institucional. | 2022-01-20 | 2022-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas
32 | Llevar un control unificado del registro y radicación de los documentos recibidos y tramitados por la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. (OAS- Control Interno) | 2021-08-30 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Sistemas
33 | Definir e implementar una política de uso eficiente del papel articulada a la política de gestión ambiental de la entidad. | 2021-08-30 | 2022-06-30 | Grupo Logístico
34 | Implementar acciones para el manejo de los residuos de procesos de la gestión documental que estén articuladas con la política de gestión ambiental. | 2021-08-30 | 2022-06-30 | Grupo Logístico
35 | Implementar la Política Nacional sobre gestión adecuada de residuos de aparatos eléctricos y digitales. | 2021-08-30 | 2022-06-30 | Grupo Logístico Grupo Adquisiciones
36 | Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos eléctricos y digitales acorde con la política nacional y la política de gestión ambiental de la entidad. | 2021-08-30 | 2022-06-30 | Grupo Logístico
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG