## Instrucciones diligenciamiento
1. Política: | Registre el nombre de la Política MIPG
2. Actividades Mínimas | Registre cada actividad del Plan aprobado para la Politica MIPG
3. Peso porcentual para la vigencia | Distribuya el 100% de ejecución de la vigencia entre todas las actividades planificadas. El porcentaje esperado debe ser 100% Defina el peso porcentual, teniendo en cuenta las siguientes sugerencias: * Tiempo de ejecución de la actividad *Complejidad de la actividad *Impacto de la actividad en la implementación de la Política
4. Fecha de inicio | Registre la fecha en que inicia la ejecución de la actividad
5. Fecha finalización | Registre la fecha límite en la que debe terminar la actividad con la evidencia concluida y formalizada.
6. Responsable | Registre el proceso o dependencia que ejecuta la actividad.
7. Evidencia de cumplimiento | Registre el soporte que aporta para demostrar la ejecución de la actividad
8. Porcentaje de ejecución real | Registre el porcentaje de ejecución real, teniendo en cuenta el porcentaje asignado para cada actividad
9. Cumplimiento | En este espacio no se debe registrar nada, son campos formulados que muestran el cumplimiento de acuerdo a lo planificado y muestra el rango de cumplimiento en el que ha quedado esa actividad.
10. Observación del seguimiento (GVP) | Este campo debe ser diligenciado en el momneto de seguimiento a la ejecución de las actividades, por parte del Grupo de Gestión y Valor Público

## PLAN DE TRABAJO
1. POLÍTICA: POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO
2. ACTIVIDADES MÍNIMAS | 3. FECHA INICIO | 4. FECHA FINALIZACIÓN | 5. RESPONSABLE | 6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
La entidad ha realizado caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dependencias que cuentan con Trámites, Opas y otras dependencias de atención a usuarios externos. Oficina Asesora de Sistemas Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. | 2021-02-08 | 2021-12-31 | Dependencias de atención a usuarios externos Oficina Asesora de Sistemas Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
La dependencia de Servicio al Ciudadano es la encargada de dar orientación sobre los trámites y servicios de la entidad. | 2021-02-08 | 2021-12-31 | Dirección de Planeación y Presupuestación Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
La política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano se incluye en el Plan Estratégico Sectorial y en el Plan Estratégico Institucional. | 2021-02-08 | 2021-12-31 | Dirección de Planeación - Secretaria de Gabinete - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se incluyen temas relacionados con Servicio al Ciudadano. | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Direción de Planeación y Presupuestación Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
La entidad cuenta con mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Sistemas Grupo de Atención y Orientación Ciudadana Grupo Fortaleza Dirección de Comunicación Sectorial Dependencias de atención a esta población
La entidad incorpora en su presupuesto recursos destinados para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dirección de planeación y Presupuestación Oficina Asesora de Sistemas Grupo de Atención y Orientación Ciudadana Grupo Fortaleza Grupo Financiero. Dirección de Comunicación Sectorial Dependencias de atención a esta población
El sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias incorpora los siguientes criterios: - Existe un responsable(s) de la administración del Sistema - Permite adjuntar archivos y/o documentos - Brinda opciones para que el ciudadano pueda elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta - Permite la protección de los datos personales de los usuarios. - Permite la centralización de todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que ingresan por los diversos medios o canales - Cuenta con un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. - Emite mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad pendiente por implementar - Emite mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario - pendiente por implementar - Permite hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia - Permite monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. - enviar a Control Interno el tema de denuncias - Asigna único y consecutivo número de radicado e radicado de PQRS y otras comunicaciones oficiales, independiente del canal de ingreso (presencial, telefónico, correo electrónico, web, etc) | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Sistemas Todas las dependencias de la Unidad de Gestión General. Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
La entidad habilitó consulta en línea de bases de datos con información relevante para el ciudadano | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dirección de Comunicación Sectorial. Grupo Prestaciones Sociales.
La entidad organiza su información, trámites y servicios a través de ventanillas únicas virtuales | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Sistemas Dependencias de atención a usuarios externos Dirección de Comunicación Sectorial Grupo Atención y Orientación Ciudadana
La entidad publica la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dependencias de Trámites, OPAS y otras dependencias de atención a usuarios externos Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
La entidad publicó en su sitio web oficial, en la sección de transparencia y acceso a la información pública: - Mecanismos para la atención al ciudadano - Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público - Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno) - Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad - Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana Dirección de Comunicación Sectorial
El sitio web cuenta con información dirigida a diferentes grupos de población | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dirección de Comunicación Sectorial Oficina Asesora de Sistemas Grupo Atención y Orientación Ciudadana
La entidad actualiza frecuentemente la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención | 2021-02-08 | 31¦/12/2021 | Dependencias de atención a usuarios externos Dirección de Comunicación Sectorial Grupo de Atención de Orientación Ciudadana
La entidad cuenta con los canales y/o espacios suficientes y adecuados para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Sistemas Dirección administrativa-Grupo Logístico Dirección de Comunicación Sectorial. Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. Dependencias de atención a usuarios externos
La entidad ha implementado protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la atención ciudadana | 2021-02-08 | 2021-12-21 | Dependencias de atención a usuarios externos Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
La entidad tiene establecido un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dependencias de atención a usuarios externos Oficina Asesora de Sistemas Grupo de Atención Ciudadana.
La entidad publica y mantiene actualizada la carta de trato digno al usuario, en la que se indiquen sus derechos y los medios dispuestos para garantizarlos. | 2021-02-08 | 2021-12-10 | Dependencias con puntos de atención presencial Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
La entidad divulga su política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad, en su página web y personalmente al titular en el momento de la recolección de los datos. | 02/08//2021 | 2021-12-31 | Oficial de Protección de Datos Personales (Ayudantía General). Dependencias que cuentan con Trámites y Servicios (usuarios externos). Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
La entidad cuenta con la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personales | 02/08//2021 | 2021-12-31 | Oficial de Protección de Datos Personales (Ayudantía General). Dependencias que cuentan con Trámites y Servicios (usuarios externos). Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
La entidad permite al titular de la información, conocer en cualquier momento la información que exista sobre él en sus bancos de datos. | 02/08//2021 | 2021-12-31 | Oficial de Protección de Datos Personales (Ayudantía General). Dependencias que cuentan con Trámites y Servicios (usuarios externos) Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
La entidad conserva la información bajo condiciones de seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. | 02/08//2021 | 2021-12-31 | Oficial de Protección de Datos Personales (Ayudantía General) Oficina Asesora de Sistemas.
La entidad procede a la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos. | 02/08//2021 | 2021-12-31 | Oficial de Protección de Datos Personales (Ayudantía General)
La entidad definió y publicó un reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas | 2021-02-08 | 2021-12-31 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
La entidad informó a los ciudadanos los mecanismos a través de los cuales pueden hacer seguimiento a sus peticiones | 2021-02-08 | 2021-12-10 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana Dirección de Comunicación Sectorial. Oficina Asesora de Sistemas.
La entidad cuenta con un formulario en su página Web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 2021-02-08 | 2021-12-31 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. Dirección de Comunicación Sectorial. Oficina Asesora de Sistemas (OAS).
La entidad actualizó su reglamento de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. | 2021-02-08 | 2021-12-31 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
La entidad dispone de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. | 2021-02-08 | 2021-12-31 | Dependencia de atención a usuarios externos Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
La entidad cuenta con mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Grupo Talento Humano Dependencias de atención a usuarios externos Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
Dentro de los temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia, se tuvo en cuenta todo lo relacionado con la politica de servicio al ciudadano | 2021-01-18 | 2021-12-31 | Grupo Talento Humano Dependencias de atención a usuarios externos Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
La entidad atiende en jornada contínua | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dependencias de atención a usuarios externos Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | 2021-02-08 | 2021-12-31 | Dirección de Planeación y Presupuestación Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
Actualizar la información sobre las características (geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión) de los grupos de valor de la entidad. | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Dirección de Planeación y Presupuestación Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.
Utilizar e implementar atención presencial a través de otra entidad como mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio. | 2021-08-30 | 2021-12-31 | Dependencias participantes a las Ferias Nacionales Acercarte del DAFP
Diseñar e implementar las estrategias para resolver PQRSD según su nivel de complejidad en la entidad. | 2021-06-01 | 2021-12-10 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana Dependencias UGG.
Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a menores de edad y niños. | 2021-08-17 | 2021-12-31 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana - Dirección de Comunicación Sectorial.
Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos. | 2021-08-17 | 2021-12-31 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana - Dirección de Comunicación Sectorial.
Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad. | 2021-08-17 | 2021-12-31 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana - Dirección de Comunicación Sectorial.
Note on B1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG
Note on F3: Yuri Orozco Chavarro: Por favor poner evidencia de cumplimiento: producto