## Hoja1
POLÍTICA ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL
ACTIVIDADES MÍNIMAS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP) | % CUMPLIMIENTO
Control y seguimiento del líder de política 1 Trimestre | 2021-01-01 | 2021-03-30 | Sara Sandovnik Moreno | Porcentaje de Avance de Planes de Acción, Proyectos Implementados en el marco de MIPG
Control y seguimiento del líder de política 2 Trimestre | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Sara Sandovnik Moreno | Porcentaje de Avance de Planes de Acción, Proyectos Implementados en el marco de MIPG
Control y seguimiento del líder de política 3 Trimestre | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sara Sandovnik Moreno | Porcentaje de Avance de Planes de Acción, Proyectos Implementados en el marco de MIPG
Control y seguimiento del líder de política 4 Trimestre | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Sara Sandovnik Moreno | Porcentaje de Avance de Planes de Acción, Proyectos Implementados en el marco de MIPG
Capacitación equipo de trabajo temático (relacionar cantidad de personas del equipo) | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Verificación del Curso Virtual de MIPG dictado por el DAFP
Campaña interna de sensibilización DPP - GVP | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinador Grupo de Gestión y valor Público
Realizar actualización autodiagnóstico mínimo una vez al año | 2020-12-15 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Matriz de Autoevaluación Actualizada
Cantidad de tareas del PAA relacionadas con la implementación de la Política y/o plan de trabajo (Relacionarlas) | 2020-11-01 | 2021-01-01 | Directora Administrativa | Proyecto Plan de Acción
Respuestas a preguntas para diligenciamiento FURAG | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Archivos que deben reportarse
RECOMENDACIONES DAFP:
Tomar las medidas o controles necesarios para que la entidad NO tenga fondos documentales acumulados. | 2021-02-15 | 2021-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General | Informe de visitas de seguimiento aplicación TRD
Aprobar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA. | 2021-02-15 | 2021-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General | Certificado de aprobación emitido por el AGN, pero dependemos de los trámites con el AGN
Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental -TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA. | 2020-08-31 | 2021-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General | Certificado de aprobación emitido por el AGN, pero dependemos de los trámites con el AGN
Implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA. | 2022-03-15 | 2022-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General | Certificado de aprobación emitido por el AGN, pero dependemos de los trámites con el AGN
Publicar en la página web de la entidad las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA. | 2021-02-15 | 2022-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General y Dirección Comunicación Sectorial | Certificado de aprobación emitido por el AGN, pero dependemos de los trámites con el AGN
Publicar el Cuadro de Clasificación Documental - CCD en la página web de la entidad. | 2021-01-03 | 2021-03-31 | Coordinador Grupo Archivo General y Dirección Comunicación Sectorial | Certificado de aprobación emitido por el AGN, pero dependemos de los trámites con el AGN
Implementar la Tabla de Retención Documental - TRD. | 2021-03-29 | 2021-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General | Informe de visitas de seguimiento aplicación TRD e Informe de Capacitación aplicación TRD.
Publicar la Tabla de Retención Documental - TRD, en el sitio web de la entidad en la sección de transparencia. | 2021-01-03 | 2021-03-31 | Coordinador Grupo Archivo General y Dirección Comunicación Sectorial | Certificado de aprobación emitido por el AGN, pero dependemos de los trámites con el AGN
Inscribir en el Registro Ünico de Series Documentales la Tabla de Retención Documental -TRD. | 2021-01-02 | 2021-03-31 | Coordinador Grupo Archivo General | Certificado de aprobación emitido por el AGN, pero dependemos de los trámites con el AGN
Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. | 2021-08-30 | 2022-11-30 | Cooridinador Grupo Archivo General y Oficina Asesora de Sistemas | Presentación de la propuesta del SIC al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación y posterior implementación
Publicar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC en el sitio web de la entidad en la sección de transparencia. | 2022-01-02 | 2022-02-26 | Coordinador Grupo Archivo General y Dirección Comunicación Sectorial | Publicación SIC en sitio web del Ministerio
Realizar el saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación) donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | 2021-03-15 | 2021-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General, Coordinador Grupo Talento Humano, Coordinador Grupo Adquisiciones, Grupo Financiero y Dirección Administrativa | Asignación de recursos o presupuesto, contrato para prestación de servicios de saneamiento ambiental y asesoría del área de SST de Talento Humano
Implementar acciones para el manejo de los residuos de procesos de la gestión documental que estén articuladas con la política de gestión ambiental. | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General, Dirección de Políticas y Consolidación de la Seguridad y Jefe Oficina Asesora de Sistemas | Actas o informes del manejo de residuos de la gestión documental artículado con la implementación de Política de gestión ambiental
Implementar la política nacional sobre gestión adecuada de residuos de aparatos eléctricos y digitales. | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Coordinador Grupo Logístico, Jefe Oficina Asesora de Sistemas y Coordinador Grupo Archivo General | Actas o informes de la implementación de la política nacional sobre la gestión adecuada de residuos de aparatos electrónicos y digitales
Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing), para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas | Estrategias o plan de preservacion digital a largo plazo
Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | 2021-06-21 | 2022-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas | Ejecutar y documentar de Estrategias o plan de preservacion digital a largo plazo
Implementar el Plan de Preservación Digital. | 2021-06-21 | 2022-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas | Implementación de Estrategias o plan de preservacion digital a largo plazo
Definir en las Tablas de Valoración Documental los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado a cargo de la entidad. | 2020-08-31 | 2021-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General, Secretaría de Gabinete y Direccion de Derechos Humanos y Dirección de Asuntos Legales. | Identificación de documentos de Derechos Humanos, DIH, Memoria Histórica y Conflicto Armado. Certificado de aprobación emitido por el AGN, pero dependemos de los trámites con el AGN
Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para los instrumentos archivísticos. | 2020-11-16 | 2021-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General. Coordinador Grupo Adquisiciones. Coordinador Grupo Financiero y Dirección Administrativa | Asignación de recursos o presupuesto, contrato prestación de servicios para instrumentos archivísticos
Realizar eliminación documental, aplicando TRD y TVD. | 2021-03-31 | 2022-11-30 | Coordinador Grupo Archivo General | Informe de eliminación documental TRD y TVD
Utilizar la digitalización de documentos que están en soporte papel para gestión y trámite. | 2020-03-24 | 2021-12-31 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas | Estrategias o plan de preservacion digital. Disponibilidad del repositorio digital documental, cargue de documentos, distribución, disponibilidad inmediata para consulta de documentos digitalizados para respuesta a derechos de petición de la ciudadania.
Utilizar la digitalización de documentos que están en soporte papel para fines probatorios. | 2021-06-21 | 2022-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas | Estrategias o plan de preservacion digital a largo plazo. Conservación digital. Mantenimiento y preservación de los repositorios digitales documentales, Almacenamiento, migración, conversión, refreshing, Emulación, replicado. Consulta de documentos digitalizados y expedición de certificados y copias.
Utilizar la digitalización de documentos que están en soporte papel para fines de preservación. | 2021-06-21 | 2022-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas | Estrategias o plan de preservacion digital a largo plazo. Conservación digital. Mantenimiento y preservación de los repositorios digitales documentales, Almacenamiento, migración, conversión, refreshing, Emulación, replicado.
Utilizar la digitalización de documentos que están en soporte papel para copias de seguridad. | 2021-06-21 | 2022-12-15 | Coordinador Grupo Archivo General y Jefe Oficina Asesora de Sistemas | Estrategias o plan de preservacion digital a largo plazo.Conservación digital. Mantenimiento y preservación de los repositorios digitales documentales, Almacenamiento, migración, conversión, refreshing, Emulación, replicado.