## DEFENSA JURIDICA
PLAN DE TRABAJO POLÍTICA DEFENSA JURIDICA
No. | ACTIVIDADES MÍNIMAS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP) | % CUMPLIMIENTO
1 | Reforzar el equipo de trabajo mesa de estudios jurídicos | 2020-10-01 | 2020-10-07 | Sonia Uribe | Acta de trabajo |  | 5.882%
2 | Asignación de roles al equipo de trabajo temático para el cumplimiento de la implementación de la política | 2020-10-19 | 2020-11-19 | Sonia Uribe | Memorando |  | 11.76%
3 | Impartir Directrices al equipo de trabajo temático (relacionar cantidad de personas del equipo) | 2021-01-12 | 2021-01-28 | Sonia Uribe | Memorando |  | 17.65%
4 | Contar con el reporte de Ekogui a 30 de diciembre de 2020 | 2021-02-01 | 2021-02-18 | Gustavo Gonzalez | Reporte ekogui |  | 23.53%
5 | Control y seguimiento del líder de política 1 Trimestre
6 | Realizar un informe de la defensa jurídica de conformidad con el reporte de ekogui del año anterior. | 2021-02-19 | 2021-02-25 | Gustavo Gonzalez | Presentación informe |  | 29.41%
7 | Incluir en el informe las 3 principales causas que conllevan a la perdida de procesos por parte de la Entidad en responsabilidad subjetiva | 2021-02-19 | 2021-02-25 | Gustavo Gonzalez | Presentación informe |  | 35.29%
8 | Solicitar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre el procedimiento para contar con su intervención en eventuales casos de demandas ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa entre el Ministerio de Defensa y otra Entidad del Estado | 2021-02-26 | 2021-04-09 | Sonia Uribe | Comunicación Oficial |  | 41.18%
9 | Realizar análisis de la sentencia causa 1 con el fin de otorgar directrices de defensa a los apoderados en dichos casos | 2021-02-26 | 2021-04-14 | Gustavo Palma | Informe |  | 47.06%
10 | Realizar análisis de la sentencia causa 2 con el fin de otorgar directrices de defensa a los apoderados en dichos casos | 2021-02-26 | 2021-04-14 | Farley Cardona | Informe |  | 52.94%
11 | Realizar análisis de la sentencia causa 3 con el fin de otorgar directrices de defensa a los apoderados en dichos casos | 2021-02-26 | 2021-04-14 | Leonardo Melo | Informe |  | 58.82%
12 | Socialización de la procedimiento del procedimento informado por la ANDJE con los apoderados de la Dirección de Asuntos Legales | 2021-04-12 | 2021-04-23 | Sonia Uribe | Memorando - Correo electrónico institucional |  | 64.71%
13 | Control y seguimiento del líder de política 2 Trimestre
14 | Elaboración del borrador de la política | 2021-04-15 | 2021-06-30 | Sandra Parada | Informe |  | 70.59%
15 | Revisión y corrección inicial del borrador de la política | 2021-07-01 | 2021-07-22 | Sandra Parada | Informe |  | 76.47%
16 | Revisión y corrección definitiva proyecto de la política | 2021-07-23 | 2021-08-13 | Sonia Uribe | Informe |  | 82.35%
17 | Control y seguimiento del líder de política 3 Trimestre
18 | Expedir la Política de Defensa a través de documento. | 2021-08-17 | 2021-08-31 | Sandra Parada | Memorando |  | 88.24%
19 | Aprobar la Política por parte del Comité de Conciliación. | 2021-09-01 | 2021-09-24 | Diana Cañon | Acta de Comité de Conciliación |  | 94.12%
20 | Socialización de la política expedida, mediante comunicación oficial, a los apoderado de la DAL y apoderados de las Fuerzas Militares y Agencia Nacional de Defensa. | 2021-09-27 | 2021-11-19 | Diana Cañon | Memorando |  | 100%
21 | Control y seguimiento del líder de política 4 Trimestre