## Hoja1
Plan de trabajo Política: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto
ACTIVIDADES MÍNIMAS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP) | % CUMPLIMIENTO
Construir indicadores del cumplimiento de la ejecución presupuestal versus las metas misionales en la entrega final de bienes y servicios |  |  | DPP | Analisis de los indicadores a traves de los boletines de ejecucion presupuestal mensual
Realizar un informe de seguimiento al porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo en la última vigencia fiscal y las misionales de la entidad | 2021-02-01 | 2021-04-30 | DPP | Informe de l ultima vigencia fiscal
Realizar una planeación completa y realista con el fin de evidenciar la ejecucion de los recursos en 100% para la vigencia | 2021-02-01 | 2021-03-31 | DPP/ D ADMIN | Anteproyecto de presupuesto Plan de adquisiones de la entidad
Programar el presupuesto acorde a las capacidades de la entidad | 2020-11-01 | 2021-03-31 | D ADMIN | Plan de adquisiones de la entidad
Ejecución del presuúesto acorde al plan anual de adquisiciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | D ADMIN | Plan de adquisiones de la entidad
Realizar un evaluacion peridodica de los resultados de la gestión presupuestal del año anterior para la elaboración del anteproyecto de presupuesto | 2021-01-02 | 2021-02-28 | DPP/ GRUPO PROGRAMACIÓN | Presentación evaluación
Verificar si la gestión presupuestal y de planificación de la entidad ha contribuido a reducir el porcentaje de reservas constituido en la entidad | 2021-01-20 | 2021-02-14 | D ADMIN | Porcentaje de reservas presupuestal Informe de seguimiento a la ejecucion de los contratos
Evaluar el porcentaje de ahorro de la entidad con ocasión de la implementación de las medidas de austeridad del gasto público | 2020-08-01 | 2021-01-31 | D FINAZAS/ D ADMIN | Informes semestrales Lineamientos Informe final de la UGG
Diseñar un (1) Plan Estratégico de Capacitación Financiera y verificar el material de apoyo a utilizar en las capacitaciones programadas | 2021-01-13 | 2021-03-01 | D FINANZAS | Plan de capacitacion