## Hoja1
PLAN DE TRABAJO POLÍTICA: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES MÍNIMAS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP) | % CUMPLIMIENTO
Difusión de conocimiento de la Entidad a todos los servidores (competencias, funciones, rol de la Entidad en la administración pública y aporte de la Entidad al cumplimiento de objetivos de gobierno) | 2020-05-05 | 2020-11-30 | Dirección de Planeación y Presupuestación | Publicaciones minisitio / correos | LA DPP NOTIFICO A CADA UNO DE LOS SERVIDORES PIBLICOS DE FUNCIONES MEDIANTE EL FORMATO ESTABLECIDO POR GTH SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO Y ESCANEADO EN LA CARPETA COMPARTIDA DE LA DPP, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE OJETIVOS DE GOBIERNO SE TIENE ESTABLECIDO LOS INDICADORES DEL PES, QUE PARA EL CASO SE ESTABLECIDO QUE LA DDPP SE ENCUENTRA EL SIGUIENTE AVANCE XX | 100%
Analizar el contexto interno y externo de la entidad para la identificación de los riesgos y sus posibles causas (incluidos riesgos operativos, riesgos de riesgos de contratación, riesgos para la defensa jurídica, riesgos de seguridad digital, entre otros) | 2020-10-19 | 2021-03-30 | Dirección de Planeación y Presupuestación (GVP- OAS - DCE -DAL) | Contexto interno y externo analizado y documentado |  | 20%
Actualizar los lineamientos de Gestión del riesgo de acuerdo a la nueva metodología del DAFP | 2021-02-12 | 2021-02-26 | Dirección de Planeación y Presupuestación | Guia actualizada con nueva metodología DAFP | EL DAFP ESTABLECIO PARA EL AÑO 2021 LA TRANSICION DE LA NUEVA GUIA | 0%
Caracterización partes interesadas y grupos de valor (necesidades y expectativas) | 2020-10-26 | 2021-03-30 | Dirección de Planeación y Presupuestación ( GVP) | Carcaterización finalizada y documentada |  | 0%
Actualizar lineamientos de planeaciónn Institucional | 2020-09-28 | 2020-10-20 | Dirección de Planeación y Presupuestación | Guia de Planeamiento Estrategico Institucional actualizada | GUIA DEL PLAN DE ACCCION 2021-G-002 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 100%
Definir mecanismos de seguimiento y evaluación para el cumplimiento de lo planeado (verificar cumplimiento de objetivos y metas con indicadores, seguimientos, etc) | 2020-10-28 | 2020-12-20 | Dirección de Planeación y Presupuestación (GVP) | Documento con lineamientos definidos | SE SISTEMATIZARON DEL PLAN ESTRATEGICO EMRESARIAL A TRAVES DE LA SUVITE VISION EL PRIMER MONITOREO SE REALIZO CON CORTE AL 5 DE FEBRERO DE 2021 CIR2021-34 DEL 19 DE NERO DE 2021 | 100%
Definir indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad, que permitan identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para asegurar el logro de los resultados. | 2021-04-02 | 2021-05-31 | Dirección de Planeación y Presupuestación con lideres de todos los procesos | Indicadores revisados y ajustados
Definir, ajustar y reorganizar desde el equipo directivo de la entidad y a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, acciones de intervención para asegurar los resultados. | 2021-04-19 | 2021-12-30 | Viceministro para la Estrategia y la Planeación | Acciones de intervención definidas y divulgadas (de acuerdo a informe trimestral)
Fomentar la participación ciudadana en la formulación, seguimiento y evaluación de la Planeación Institucional | 2020-09-28 | 2021-12-30 | Dirección de Planeación y Presupuestación con lideres de todos los procesos | Evidencias de divulgación y participación ciudadana (partes interesadas)
Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad mediante la capacitación de sus grupos de valor en temas de participación ciudadana y control social. | 1. 1/01/2021 2. 2/02/2021 | 1. 15/12/2021 2. 30/11/2021 | 1. Director Administrativo (Grupo Talento Humano) 2. Secretaría de Gabinete | 1. Adelantar las Solicitudes por parte de la Secretaria de Gabinete de Cursos Específicos en Participación Ciudadana. Y someterlos a la aprobación del Comité de Bienestar en la vigencia 2021 2. Evidencias de capacitación (4 jornadas de capacitación)
Realizar capacitaciones de acuerdo a lo aprobado en comité de Bienestar vigencia 2021 | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Director Administrativo (Grupo Talento Humano) Secretaría de Gabinete | Listados de asistencia a capacitaciones / material de capacitación / registros de capacitación
Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. | 15/02/2021 | 30/12/2022 | Secretaria General (Grupo de Atención y Orientación Ciudadana) | Indicador definido y formalizado
Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). |  |  | Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructura | Diagnóstico elaborado y difundido
Realizar actualización autodiagnóstico mínimo una vez al año | 2021-11-01 | 2021-12-30 | Dirección de Planeación y Presupuestación (GVP) | Autodiagnostico auctualizado y difundido