## Avance 2021
PLAN DE TRABAJO POLÍTICA: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ACTIVIDADES MÍNIMAS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Revisar información sobre misión, funciones, procesos misionales, y sobre los productos que resultan de la ejecución de los procesos y que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad. | 2021-03-01 | 2021-07-01 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana | Portafolio de Oferta Institucional (Trámites, Servicios y OPAS)
Identificar las dependencias responsables de la entrega de dichos productos, la normativa asociada, los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de atención en donde se prestan al usuario y los horarios de atención. | 2021-03-01 | 2021-07-01 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana | Portafolio de Oferta Institucional (Trámites, Servicios y OPAS)
Revisar si los productos identificados corresponden a trámites (verificar cumplimiento de las siguientes carácterísticas): inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho o cumple con una obligación y son oponibles o demandables por el usuario. | 2021-03-01 | 2021-07-01 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana | Portafolio de Oferta Institucional (Trámites, Servicios y OPAS)
Revisar si los productos identificados corresponden a procedimientos administrativos (verificar el cumplimiento de las siguientes carácterísticas): están asociados a un trámite, su realización no es obigatoria para el usuario. | 2021-03-01 | 2021-07-01 | Grupo Gestión y Valor Público - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana | Portafolio de Oferta Institucional (Trámites, Servicios y OPAS)
Revise la información que está cargada en el SUIT para identificar si los trámites y otros procedimientos que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad | 2021-03-01 | 2021-07-01 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Portafolio de Oferta Institucional (Trámites, Servicios y OPAS)
Revisar si la totalidad de los tramites y otros procedimientos administrativos identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT | 2021-08-02 | 2021-10-25 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Portafolio de Oferta Institucional (Trámites, Servicios y OPAS)
Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización. | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Portafolio de Oferta Institucional (Trámites, Servicios y OPAS)
Analizar los trámites con mayor frecuencia de solicitud o volumenes de atención | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. | Priorización de Trámites a Racionalizar
Identificar trámites que están relacionados con las metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o territoriales) | 2021-06-01 | 2022-06-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. | Priorización de Trámites a Racionalizar
Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos | 2021-03-01 | 2022-12-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Priorización de Trámites a Racionalizar. Herramienta en Plataforma SGDEA
Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Grupo Prestaciones Sociales. | Priorización de Trámites a Racionalizar.
Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad | 2021-03-17 | 2021-10-15 | Grupo Prestaciones Sociales (insumos) - Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (insumos) - Grupo Financiero (determinación del costo) - Grupo Logístico. | Priorización de Trámites a Racionalizar.
Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Grupo Prestaciones Sociales - Gestión y Valor Público. | Estrategia de Racionalización de Trámites
Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Grupo Prestaciones Sociales. | Estrategia de Racionalización de Trámites
Implementar mejoras tecnológicas en la prestación del trámite | 2021-06-01 | 2022-06-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas. | Acciones de Racionalización que incorporan uso de las tecnologías.
Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea | 2021-06-01 | 2022-06-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas. | Acciones de Racionalización que incorporan uso de las tecnologías.
Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT | 2021-06-01 | 2021-12-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado - | Resultados de Racionalización cuantificados.
Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos | 2021-03-08 | 2021-12-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina Asesora de Sistemas - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Cuantificación Impacto Acciones de Racionalización. Herramienta en página web - Consulta en Línea del Estado del Expediente Prestacional.
Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando. | 2021-03-17 | 2021-12-15 | Grupo Prestaciones Sociales - Oficina de Control Interno. - Grupo de Procesos Ordinarios. | Informe ejecutivo - seguimiento y monitoreo.
Realizar acciones de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) | 2021-06-01 | 2022-06-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Estrategia de Racionalización de Trámites
Realizar acciones de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación | 2021-06-01 | 2022-06-01 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Estrategia de Racionalización de Trámites
Realizar acciones de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios | 2020-06-01 | 2021-12-10 | Grupo Prestaciones Sociales - Dirección de Comunicación Sectorial - Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Estrategia de Racionalización de Trámites
Según recomendaciones del DAFP, acogeremos las siguientes actividades:
Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | 2020-04-23 | 2021-12-10 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Primer Ejercicio de Caracterización
Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | 2020-04-23 | 2021-12-10 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Primer Ejercicio de Caracterización
Actualizar la información sobre las características (geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión) de los grupos de valor de la entidad. | 2020-04-23 | 2021-12-10 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. | Primer Ejercicio de Caracterización
Diseñar y aprobar los documentos, guías o manual para la caracterización de los usuarios en la entidad. | 2020-04-23 | 2021-12-10 | Grupo de Atención y Orientación Ciudadana - Dirección Comunicación Sectorial | Primer Ejercicio de Caracterización
Note on A1: Liliam Alcira Ladino Sierra: Registre el Nombre de la Política MIPG
Note on E3: Yuri Orozco Chavarro: Por favor poner evidencia de cumplimiento: producto