## Hoja1
POLÍTICA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES MÍNIMAS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP) | % CUMPLIMIENTO
Evaluar los resultados de la gestion para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad.(Indicadores de calidad) | 2021-06-08 | 2021-08-31 | OCIS | Informes de evaluación a los indicadores de calidad
Realizar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos Estrategicos e Institucionales | 2020-09-30 | 2022-12-30 | DPP | Informes de seguimiento trimestrales
Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y utilizar los resultados para llevar a cabo mejoras | 2020-10-01 | 2022-12-30 | DPP/GVP | Informes de seguimiento trimestrales a los indicadores de gestion
Realizar seguimiento a los indicadores de proceso y utilizar los resultados para llevar a cabo mejoras | 2021-06-08 | 2021-08-31 | DPP/GVP | Informes de seguimiento trimestrales a los indicadores de proceso
Realizar seguimiento a los indicadores de calidad y utilizar los resultados para llevar a cabo mejoras | 2021-06-08 | 2021-08-31 | DPP/GVP | Informes de seguimiento trimestrales a los indicadores de calidad
Realizar seguimiento a las acciones planteadas en los planes de trabajo de las Politicas de Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 2020-09-30 | 2022-12-30 | DPP | Documento de analisis al seguimiento
Generar alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones a partir de la información entregada por el área o responsable de consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad | 2020-09-30 | 2022-12-30 | DPP/GVP | Alertas registradas en el Acta de Comité de Gestión y Desempeño Institucional
Evaluar la percepción de los Grupos de Valor | 2021-04-05 | 2021-05-31 | DPP/GAOC/ DIRADMON/OCIS | Resultados de la evaluación de los Grupos de Valor
Construir e implementar indicadores de cumplimiento de las actividades de control | 2021-03-19 | 2021-05-30 | DPP/GVP | Resultados del cumplimiento de las actividades de control
Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad | 2021-03-19 | 2021-04-30 | DPP/GVP | Monitoreo registrado en la herramienta tecnologica SUITEVE
Evaluar la eficacia de los riesgos materializados. | 2021-01-20 | 2021-12-31 | OCIS | Informe de eficacia (este informe se realizara con la misma peridocidad del monitoreo de los riesgos)
Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera en la respuesta a los requerimientos en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | GAOC
Diseñar indicadores para medir el tiempo de atención en el marco de la política de servicio al ciudadano | 2021-07-01 | 2021-12-31 | GAOC
Efectuar análisis de costo-beneficio de los procesos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. | 2021-07-02 | 2022-03-30 | DPP/GVP | Documento analisis costo beneficio
Presentar a la ciudadanía el análisis de los resultados de la gestión institucional generado por parte del área o responsable del análisis de indicadores en la entidad. |  |  | GAOC
Evaluar mediante los informes de cumplimiento los monitoreos de riesgos | 2021-01-20 | 2021-12-31 | OCIS | Informe de cumplimiento (este informe se realizara con la misma peridocidad del monitoreo de los riesgos)
Evaluar con informes de seguimiento el desempeño de los procesos | 2020-12-30 | 2021-06-30 | OCIS | Informe de seguimiento (este informe se realizara semestralmente)
Evaluar el cumplimiento a la medicion de la gestion institucional | 2020-12-30 | 2021-06-30 | OCIS | Informe de seguimiento (este informe se realizara semestralmente)
Mejorar las actividades de rendición de cuentas mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 2021-06-01 | 2021-12-30 | SGAB
Analizar y evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro. | 2020-11-01 | 2020-11-30 | OCIS DCS | Informe de resultados de los documentos traducidos a lenguaje claro