## Hoja1
PLAN DE TRABAJO POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL
ACTIVIDADES MÍNIMAS (RECOMENDACIONES) | ACCION PROPUESTA | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP) | % CUMPLIMIENTO
Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | Ampliación del diagnóstico a la UGG de seguridad y privacidad de la información, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | oct- 26-2020 | dic-31-2020 | Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructuta - colCERT, OAS, SILOG, Grupo TICs | Documento de autodiagnóstico a la UGG de seguridad y privacidad de la información.
Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano de la entidad, a través de su participación en las convocatorias de capacitación en Gobierno Electrónico realizadas por el Gobierno Nacional. | Socialización mediante una sensibilización para los funcionarios de la entidad sobre Seguridad Digital realizadas por el Gobierno Nacional | oct- 26-2020 | dic-31-2020 | Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructuta - colCERT | Evidencia de convocatoria, grabación de la sesión, documento del contenido presentado y listado asistencia virtual
Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano de la entidad, a través de su participación en las convocatorias de Encuentros de Gestores de Incidentes Cibernéticos convocados por el CSIRT Gobierno. | Realizar una charla de sensibilizaciónsobre el tema de gestión de incidentes | oct- 26-2020 | dic-31-2020 | Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructuta - colCERT | Evidencia de convocatoria, grabación de la sesión, documento del contenido presentado y listado asistencia virtual
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como registrarse en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT. | Emitir boletines relacionados con la gestión de incidentes. | oct- 26-2020 | dic-31-2020 | Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructuta - colCERT | Evidencia de difusión del boletín
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como participar en las mesas de construcción y sensibilización del Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital. | Socializar el Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital al interior de la entidad | oct- 26-2020 | dic-31-2020 | Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructuta - colCERT | Evidencia de convocatoria, grabación de la sesión, documento del contenido presentado y listado asistencia virtual
Destinar recursos económicos y humanos que satisfagan las necesidades de seguridad de la información de la entidad. | Realizar mesas de trabajo para diseñar un plan de necesidades de capacitación y del talento humano | oct- 26-2020 | dic-31-2020 | Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructuta - colCERT, OAS, SILOG, Grupo TICs, Talento Humano - Dirección administrativa | Acta Reunión de Trabajo y formato de sisitencia
Hacer campañas de concientización en temas de seguridad de la información de manera frecuente, específicas para cada uno de los distintos roles dentro de la entidad. | Emitir boletines relacionados con la seguridad de la información | oct- 26-2020 | dic-31-2020 | Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructuta - colCERT | Evidencia de difusión del boletín
Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).
Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) para la UGG
Emitir los lineamientos para la adopción e implementación del Plan Sectorial de protección y defensa para la infraestructura critica cibernética de Colombia y las Guías para la identificación de infraestructura critica cibernética
Socialización del Plan Nacional de protección de infraestructura crítica cibernética y guías para la identificación de infraestructura critica cibernética al interior de la UGG
Difundir y socializar las diferentes convocatorias del gobierno nacional para fortalecer las capacidades en seguridad digital al interior de la UGG
Actualización del protocolo IPv6 al interior de la UGG
Implementar la primera fase de la plataforma de investigación de amenazas cibernéticas para el sector defensa
Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).
Implementar la segunda fase de la plataforma de investigación de amenazas cibernéticas para el sector defensa
Crear el registro central único de incidentes de seguridad digital, con el fin de integrar a las diferentes dependencias de la UGG
Ampliar el alcance a las dependencias de la entidad referente al plan anual de gestión y evaluación del riesgo
Ampliar el alcance de la implementación del Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) en la UGG