## Hoja1
POLÍTICA: SERVICIO AL CIUDADANO
ACTIVIDADES MÍNIMAS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP) | % CUMPLIMIENTO
Ejercicio de Caracterización y de percepción de los usuarios de los trámites, servicios y OPAS de la UGG | 2020-04-23 | 2021-12-10 | Laura Segura | Al no evidenciarse para el 2 trimestre, información por parte de todas las dependencias frente a la captura de datos para el ejercicio de caracterización, como plan B se decide tomar contacto con la OAS con el propósito de realizar mesas de trabajo para analizar la viabilidad de implementar un módulo de Atención y Servicio para las dependencias de Trámites y Servicios de la UGG A la fecha, nos encontramos en la fase de levantamiento de información para la primer versión del módulo
Actualización Portafolio de Servicios y publicación en canales de información | 2020-04-23 | 2020-12-12 | Laura Segura | A la fecha se cuenta con la información actualizada y consolidada de la oferta institucional de Trámites y Servicios (Portafolio Institucional) Nos encontramos en la validación con la Dirección de Comunicación Sectorial para ajustarlo a lenguaje claro y desarrollo de diseño final para su publicación en la Página Web
Actualización Información Módulo Servicios al Ciudadano Página Web / Sede Electrónica | 2020-04-23 | 2020-12-12 | Laura Segura / Valeria Reza | Se estructuró una propuesta de reacomodación de los temas presentados en este módulo, estamos terminando la reorganización de acuerdo a la usabilidad de cada vínculo
Actualización Módulo Soy Servicio en INTRANET INSTITUCIONAL | 2020-04-23 | 2020-12-12 | SSCIM Juan Carlos Olivero | Este módulo está en constante actualización de noticias en materia de servicio al ciudadano y de nuevos lineamientos en la materia
Identificación de características de usuarios de la UGG que pertenezcan a población con atención especial y preferente en las dependencias que cuentan con trámites, servicios y opas | 2020-04-23 | 2021-12-10 | Laura Segura SV Edgar Morales | A la fecha no hemos logrado una identificación de esta población en la totalidad de las dependencias de Trámites y Servicios Al no evidenciarse para el 2 trimestre, información por parte de todas las dependencias frente a la captura de datos para el ejercicio de caracterización, como plan B se decide tomar contacto con la OAS con el propósito de realizar mesas de trabajo para analizar la viabilidad de implementar un módulo de Atención y Servicio para las dependencias de Trámites y Servicios de la UGG A la fecha, nos encontramos en la fase de levantamiento de información para la primer versión del módulo
Iniciar actividades que permitan a mediano y largo plazo contar con canales de atención accesible para toda la población | 2020-04-23 | 2021-12-10 | Laura Segura | A la fecha no hemos logrado una identificación de esta población en la totalidad de las dependencias de Trámites y Servicios Al no evidenciarse para el 2 trimestre, información por parte de todas las dependencias frente a la captura de datos para el ejercicio de caracterización, como plan B se decide tomar contacto con la OAS con el propósito de realizar mesas de trabajo para analizar la viabilidad de implementar un módulo de Atención y Servicio para las dependencias de Trámites y Servicios de la UGG A la fecha, nos encontramos en la fase de levantamiento de información para la primer versión del módulo Para el tema de accesibilidad física Inicialmente, se solicitó al Grupo de Gestión y Valor Público, el Acta del último comité de Desarrollo Institucional del 2019, donde quedaron consignadas las misiones específicas a la Dirección Administrativa en los temas de accesibilidad de la UGG, seguidamente se solicitó a la Dirección Administrativa, las acciones desarrolladas, adjuntando la respectiva acta.
Publicación de Registro Público de PQRS en la página WEB | 2020-04-23 | 2020-12-12 | Janeth Garzón SV Edgar Morales | De acuerdo a las actividades desarrolladas, tan sólo falta la publicación de este documento
Control y seguimiento de la información publicada en las carteleras de los puntos de atención de la UGG | 2020-04-23 | 2020-12-12 | Valeria Reza | Validación de la información de inetrés a la ciudadanía (diferente a la web) publicada en las carteleras de las dependencias que cuentan con punto de atención
Validación de actualización de la información de la sección de transparencia y acceso a la información pública de la página web | 2020-04-23 | 2020-12-12 | Laura Segura | Se validó con la DCS, la información a actualizar por parte de las dependencias de PRESOCIALES Y ARCHIVO GENERAL, diferentes a los trámites y servicios y la actualización de la información para niños. Adicionalmente de acuerdo a la auditoría de la Procuraduría, para esta sección se aclararó el alcance de la información suceptible a ser actualizada por el GAOC
Analizar la información dispuesta en la Página Web para Diferentes Grupos Poblacionales | 2020-04-23 | 2020-12-12 | Laura Segura SSCIM Juan Carlos Olivero | Actualmente, nos encontramos ajustando la información de PRESOCIALES con respecto a la descarga del desprendible de pago, con el propósito de entregar información veraz y oportuna a los pensionados, así mismo actualización de información para niños, lo anterior en acompañamiento con la Dirección de Comunicación Sectorial
Actualizar Protocolo de Servicio del MDN | 2020-04-23 | 2020-12-12 | SSCIM Juan Carlos Olivero Laura Segura | Contamos con la primera versión del protocolo de servicio para la UGG
Solicitar a la OAS la sistematización del procedimiento de turnos de atención para los puntos de mayor demanda de atención que incluya medición de la satisfacción | 2020-04-23 | 2021-12-10 | Laura Segura | Este y demás requerimientos en materia de servicio al ciudadano, fueron tratados en mesa de trabajo con la OAS para la implementación del Módulo de Atención y Servicio
Actualización de Carta de Trato Digno al Usuario | 2020-04-23 | 2020-12-12 | SSCIM Juan Carlos Olivero Laura Segura | Por temas de accesibilidad presencial con usuarios, no hemos logrado su validación frente a la actualización de la Carta de Trato Digno
Validación de evaluación del personal en torno a temas de servicio | 2020-04-23 | 2021-12-10 | Laura Segura SV Edgar Morales | Aunque contamos con nueva encuesta de satisfacción de usuarios, la cual mide diferentes variables en torno al servicio, estamos a la espera de su aplicabilidad en las dependencias de trámites y servicios
Desarrollo de Actividades propuestas para los canales de atención | 2020-04-23 | 2020-12-12 | Laura Segura SSCIM Juan Carlos Olivero | a Través del portafolio de servicio y protocolo de servicio se desarrollarán la forma de usabilidad de los canales de atención de la UGG con excepción de los canales de atención preferencial
Desarrollar campaña de Cultura de Servicio | 2020-04-23 | 2020-12-12 | Laura Segura Valeria Reza SSCIM Juan Carlos Olivero | para el cuarto trimestre de 2020 se dará a conocer esta campaña de comunicación la cual ya está en producción con la Dirección de Comunicación Sexctorial y comprende la socialización de los documentos de portafolio y protocolo
Coordinar con la DCS la realización de un video en el cual se ilustre la forma de radicación y seguimiento de las PQRS | 2020-04-23 | 2020-12-12 | SSCIM Juan Carlos Olivero | Para el cuarto trimestre se dara a conocer la producción del video de ayuda para la radicación de PQRS a través de diferentes canales de la UGG
Acompañar el desarrollo de actividades del PAAC en materia de Servicio al Ciudadano | 2020-04-23 | 2020-12-12 | Valeria Reza Laura Segura | Para el tercer trimestre se registrarán los respectivos avances en el PAAC
RECOMENDACIONES DEL DAFP : A continuación se indican las actividades recomendadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que actualmente se están desarrollando, y se encuentran incluidas en el plan de Servicio para la Vigencia 2020 culminando para la vigencia 2021
Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | 2020-04-23 | 2021-12-10 | Laura Segura Valeria Reza SV. Morales Jessica Muñoz | Actualmente, estamos desarrollando mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Sistemas, para la implementación de un módulo de Atención y Servicio, que se implementaría inicialmente con las dependendencias que tienen trámites y servicios , este módulo permitirá identificar variables psicodemográficas que permitan realizar ejercicios de caracterización de los usuarios de la UGG
Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | 2020-04-23 | 2021-12-10 | Laura Segura Valeria Reza | La estrategia de servicio al Ciudadano y trámites, hace referencia a la caracterización de la vigencia 2020 . El tema de rendición de cuentas no se tiene contemplado desde Servicio al Ciudadano
Actualizar la información sobre las características (geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión) de los grupos de valor de la entidad. | 2020-04-23 | 2021-12-10 | Laura Segura Valeria Reza SV. Morales Jessica Muñoz | Actualmente, estamos desarrollando mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Sistemas, para la implementación de un módulo de Atención y Servicio, que se implementaría inicialmente con las dependendencias que tienen trámites y servicios , este módulo permitirá identificar variables psicodemográficas que permitan realizar ejercicios de caracterización de los usuarios de la UGG
Diseñar y aprobar los documentos, guías o manual para la caracterización de los usuarios en la entidad. | 2020-04-23 | 2021-12-10 | Laura Segura Valeria Reza | Una vez se tenga claridad sobre la identificación de la herramienta que capture las variables psicodemográficas, se establecerá el manual para realizar la caracterización de usuarios en la UGG, en lo que a Trámites y Servicios se refiere