## Plan Trabajo 2021-2022
Ministerio de Defensa Nacional
Secretaría de Gabinete
Plan de Trabajo Política de Transparencia y Acceso a la Información vigencia 2021-2022
No. | Recomendaciones DAFP- Actividad y Resultados Auditoria ITA- Procuraduria General de la Nación. | Nombre de la acción a desarrollar | Descripción de la acción | Propósito de la acción | Ciclo de la Gestión |  |  | Población Objetivo | Dependencia responsable | Áreas involucradas | Periodicidad | Unidad de medida | Evidencia de cumplimiento | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Espacio | % de cumplimiento | Obsrvaciones del seguimiento (GVP)
[5 empty] | Planeación y Diagnóstico | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  | ÁREAS INVOLUCRADAS |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | ESPACIO
1 | Capacitación equipo de trabajo temático | Jornadas de capacitación equipo temático | Realizar jornadas de capacitación con los delegados de las direcciones y oficinas de la Unidad de Gestión General en temas relacionados con la política de transparencia y acceso a la información. | Desarrollar habilidades en los integrantes del equipo temático para para la implementación eficiente de la política de transparencia y acceso a la información en la UGG. | x |  |  | 35 delegados UGG | Secretaría de Gabinete | Direcciones y oficinas UGG | Trimestral | No. De capacitaciones | 4 capacitaciones | Enr-2021 | 2021-12-01 | Virtual
2 | Capacitación y divulgación sobre transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción a los servidores y contratistsa. | Joranadas de capacitación institucional | Desarrollar jornadas de capacitación y divulgación de información relacionada con transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción. Además de resaltar la responsabilidad que frente al tema nos corresponde como servidores públicos. | Desarrollar habilidades en los servidores publicos (civiles y uniformados) de la UGG, independientemente al cargo, dirección u oficina en la que se desempeñen, con el fin de satisfacer las necesidades de los grupos de interés en acceso a la información. | x |  |  | 1600 servidores públicos y contratistas de la UGG | Secretaría de Gabinete | Direcciones y oficinas UGG | Trimestral | No. De capacitaciones | 2 capacitaciones 2 Boletínes mensajes correos | Enr-2021 | 2021-12-01 | Virtual
3 | Actualización del autodiagnóstico (mínimo una vez al año) | Autodiagnóstico de la política de transparencia y acceso a la información en la UGG | Desarrollar un ejercicio de valoración del estado de la implementación de la política de transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción. Identificar fortalezas y debilidades para tomar las acciones necesarias que permitan la mejora continua. | Recoger información para fortalecer la implementación de la política de transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción en la UGG. | x |  | x | Direcciones y oficinas de la Unidad de Gestión General | Secretaría de Gabinete | Direcciones y oficinas UGG | Anual | No. Autodiagnósticos | Documento con autodiagnóstico | 2021-07-26 | 13-agt-21 | Presencial Electrónico
4 | Identificar y caracterizar grupos de interés a través de información recopilada por la entidad. Actualización de información relacionada con los grupos de interés. Tenerla en cuenta para definir el direccionamiento estratégico. Identificar Población con discapacidad. | Caracterización de los grupos de interés de la UGG. | Realizar un ejercicio de caracterización de ciudadanos y los grupos de interés de la Unidad de Gestión General. | Identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de los ciudadanos y los grupos de interés con los cuales interactua la UGG y agruparlos según variables similares. | x | x | x | Ciudadanos y grupos de interés UGG | Secretaría de Gabinete Dirección de Planeación y Presupuestación Dirección de Comunicaciones GAOC OAS Dirección de Bienestar Sectorial DCRI Dirección de Comunicaciones | Las demás direcciones y oficinas que componen la UGG. | Anual | No. Caracterizaciones | Documento de caracterización | 2021-03-01 | 2022-03-01 | Presencial Electrónico Virtual
5 | Tener en cuenta la opinión de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras en los procesos y procedimientos de la entidad. Considerar los resultados de los espacios de participación. Incluir mediciones de años anteriores. Ejercicios de rendición de cuentas. | Encuestas de Satisfacción | Realizar una encuesta de satisfacción para nococer la opinión de los ciudadanos y grupos de interés en relacón con la información publicada por la entidad sobre los programas, proyectos, políticas, trámites y servicios a cargo de la Unidad de Gestión General. La encuesta deberá incluir preguntas relacionadas con los canales de atención (presencial y electrónicos) utilizados por la entidad su oportunidad, calidad, infraestructura y demás características de los canales institucionales. Aplica para un tema específico en caso de requerirse. | Identificar y aplicar las acciones de mejora que arroje la medición de satisfacción realizada (Mejoramiento continuo UGG) | x |  | x | Grupos de interés UGG | Secretaría de Gabinete Dirección de Comunicaciones Oficina Asesora de Sistemas Dirección de Planeación y Presupuestación | Las demás direcciones y oficinas que componen la UGG. | Anual | No. Encuestas de satisfacción | Encuesta | 2021-04-01 | 2021-06-01 | Electrónica
6 | Mecanismos de contacto con el sujeto obligado | Publicación de mecanismos para la atención al ciudadano | Publicar en la página web del Ministerio información relacionada con localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público. Correo electrónico para notificaciones judiciales. Política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales. | Informar a los grupos de interés y ciudadanía en general sobre los mecanismos implementados por la UGG para el acceso a la información | x | x |  | Grupos de interés UGG y ciudadania en general | Dirección de Comunicaciones Grupo de Orientación y Atención al Ciudadano | Las demás direcciones y oficinas que componen la UGG. | Anual |  | URL | enr-21 | 2021-12-01 | Electrónica
7 | Información de interés | Publicación y actualización de información institucional | Publicar o actualizar la información que la UGG tiene expuesta en la página Web. Datos abiertos. Estudios, investigaciones y otras publicaciones. Convocatorias. Preguntas frecuentes. Glosario. Noticias. Calendario de actividades. Información para niñas, niños y adolescentes. Contratación. Presupuesto. Estados Financieros. Políticas. Manuales. Planes. Programas. Proyectos. | Garantizar a los grupos de interés y ciudadanía en genral el derecho de acceso a la información que se genere en el desarrollo de la funciones de la UGG | x | x | x | Grupos de interés UGG y ciudadania en general | Direcciones y Oficinas de la UGG | Direcciones y Oficinas de la UGG | Mensual |  | URL | enr-21 | 2021-12-01 | Electrónica
8 | Estructura orgánica y de talento humano | Publicación y actualización de información institucional | Publicar en la página web del Ministerio información relacionada con misión, visión, funciones, deberes, procesos y procedimientos, organigrama, directorio de información de servidores públicos, servidores judiciales, contratistas y empleados, directorio de entidades, directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés, oferta de empleos. Tener en cuenta lo definido por el Sistema de Gestión Institucional. | Garantizar a los grupos de interés y ciudadanía en genral el derecho de acceso a la información que se genere en el desarrollo de la funciones de la UGG | x | x | x | Grupos de interés UGG y ciudadania en general | Direcciones y Oficinas de la UGG | Direcciones y Oficinas de la UGG | Mensual |  | URL | enr-21 | 2021-12-01 | Electrónica
9 | Normatividad | Publicación de normativa que rige el sector defensa | Publicar en la página web del Ministerio información relacionada con la normativa aplicable de acuerdo a las actividades desarrolladas por la UGG. Tener en cuenta la noramtiva que se produzca a nivel interno. | Garantizar a los grupos de interés y ciudadanía en genral el derecho de acceso a la información que se genere en el desarrollo de la funciones de la UGG | x | x | x | Grupos de interés UGG y ciudadania en general | Dirección de Comunicaciones Dirección de Asuntos Legales | Las demás direcciones y oficinas que componen la UGG. | Mensual |  | URL | enr-21 | 2021-12-01 | Electrónica
10 | Trámites y servicios | Publicación de información | Publicar en la página web del Ministerio información relacionada con los trámites y servicios que se adelanten en la UGG, señalando la norma que los sustenta, los procedimientos o protocolos de atención, los costos y los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea. | Garantizar a los grupos de interés y ciudadanía en genral el derecho de acceso a la información que se genere en el desarrollo de la funciones de la UGG | x | x | x | Grupos de interés UGG y ciudadania en general | Dirección de Comunicaciones Grupo de Orientación y Atención al Ciudadano Oficina de Control Interno Sectorial | Las demás direcciones y oficinas que componen la UGG. | Mensual |  | URL | enr-21 | 2021-12-01 | Electrónica
11 | Control y seguimiento del líder de la política. | Seguimiento y control | Realizar seguimiento a la implementación de la política de participación ciudadana, con el fin de conseguir que lo planeado y esperado para cada vigencia por las diferentes direcciones y oficinas de la UGG ocurra. | Contribuir con la adecuada implementación del MIPG y las políticas que lo soportan. |  |  | x | Direcciones y oficinas de la Unidad de Gestión General | Secretaría de Gabinete Dirección de Comunicaciones Dirección de Planeación y Presupuetación DDHH y DIH GOAC OAS OCIS | Las demás direcciones y oficinas que componen la UGG. | Trimestral | No. Ejercicios de sgto | Informe | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Presencial Virtual
Elaboró: Carolina Orrego Castaño- Asesora Secretaría de Gabinete
2020-10-26