## Hoja1
POLÍTICA: Gestión Estratégica del Talento Humano
ACTIVIDADES MÍNIMAS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP) | % CUMPLIMIENTO
Control y seguimiento del líder de política 1 Trimestre | 2021-01-05 | 2021-03-30 | Sara Sandovnik Moreno | Porcentaje de Avance de Planes de Acción, Proyectos Implementados en el marco de MIPG
Control y seguimiento del líder de política 2 Trimestre | 2021-04-02 | 2021-06-30 | Sara Sandovnik Moreno | Porcentaje de Avance de Planes de Acción, Proyectos Implementados en el marco de MIPG
Control y seguimiento del líder de política 3 Trimestre | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sara Sandovnik Moreno | Porcentaje de Avance de Planes de Acción, Proyectos Implementados en el marco de MIPG
Control y seguimiento del líder de política 4 Trimestre | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Sara Sandovnik Moreno | Porcentaje de Avance de Planes de Acción, Proyectos Implementados en el marco de MIPG
Capacitación equipo de trabajo temático (relacionar cantidad de personas del equipo) | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Verificación del Curso Virtual de MIPG dictado por el DAFP
Campaña interna de sensibilización DPP - GVP | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinador Grupo de Gestión y valor Público
Realizar actualización autodiagnóstico mínimo una vez al año | 2020-12-15 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Matriz de Autoevaluación Actualizada
Cantidad de tareas del PAA relacionadas con la implementación de la Política y/o plan de trabajo (Relacionarlas) | 2020-11-01 | 2021-01-01 | Directora Administrativa | Proyecto Plan de Acción
Respuestas a preguntas para diligenciamiento FURAG | 2021-01-02 | 2021-01-31 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Archivos que deben reportarse
RECOMENDACIONES DAFP:
Evaluar a través del esquema de líneas de defensa adoptada por la entidad, las conductas asociadas o valores y principios del servicio público por medio del instrumento para la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las conductas comportamentales. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano, Coordinador Oficina de Control Disciplinario Interno | Mediante la evaluacion del clima y cultura organizacional
Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2018. | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Manual de Funciones actaulizado.
Impulsar la participación del talento humano en la identificación de necesidades y soluciones para mejorar diferentes aspectos de la gestión institucional. | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Informe de necesidades de binestar
Diseñar e implementar proyectos de aprendizaje en equipo. | 2021-01-05 | 2021-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano, Director de Planeacion, Director Capital Humano, Y Director de Ciencia Tecnología e Innovación | Proyetos de aprendizaje concretos
Desarrollar herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su apropiación como parte de la enseñanza-aprendizaje. | 2021-01-05 | 2021-12-15 | Direcctor de Planeación Coordinadora Grupo Talento Humano, Director Capital Humano, Y Director de Ciencia Tecnología e Innovación | Herramientas e instrumentos para transferir conocimiento
Organizar actividades formales e informales de difusión del conocimiento como parte del plan de enseñanza-aprendizaje. | 2021-01-05 | 2021-12-15 | Direcctor de Planeación Coordinadora Grupo Talento Humano, Director Capital Humano, Y Director de Ciencia Tecnología e Innovación | Campañas de difusion
Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad. | 2021-01-05 | 2021-12-15 | Director de Planeacion Coordinadora Grupo Talento Humano, Director Capital Humano, Y Director de Ciencia Tecnología e Innovación | Convenios y/o acuerdos Alianzas
Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñar-aprender desde varios enfoques. | 2021-01-05 | 2021-12-15 | Director de Planeacion,Coordinadora Grupo Talento Humano, Director Capital Humano, Y Director de Ciencia Tecnología e Innovación | Mesas de trabajo
Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad. | 2021-01-05 | 2021-12-15 | Director de Planeacion,Coordinadora Grupo Talento Humano, Director Capital Humano, Y Director de Ciencia Tecnología e Innovación | Estrategias para transferir el conocimiento
Incorporar la provisión de empleos vacantes dentro de la planeación del talento humano. | 2020-10-01 | 2021-02-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Plan Anual de Vacantes de 2021
Incorporar las situaciones de discapacidad de los servidores dentro de la planeación del talento humano. | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Desarrollo de plan de identificacion y registro de las personas en situacion de discapacidad
Incorporar actividades relacionadas con el Programa de desvinculación asistida para pensionados dentro de la planeación del talento humano en la entidad. | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Informe de actividad para prepensionados
Incorporar actividades relacionadas con el Programa de desvinculación asistida por otras causales dentro de la planeación del talento humano en la entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Programa
Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar los puestos de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción cuando se debe adelantar un proceso de selección. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Se realizará la verificacion según el perfil del cargp a proveer
Llevar a cabo la inducción para los servidores nuevos en el menor tiempo, en lo posible, en el primer mes contado a partir de la posesión. | 2020-10-01 | 2021-02-01 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Inducción virtual y /o presencial
Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a los servidores y contratistas sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Secretaria de Gabinete | Jornadas de capacitación
Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Secretaria de Gabinete | Jornadas de capacitacion
Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre política de servicio al ciudadano. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Grupo de atencion y orientacion ciudadana | Jornadas de capacitacion
Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital. | 2021-01-01 | 2021-12-15
Identificar y documentar las razones del retiro de los servidores que se van de la entidad. | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Instructivo de desvinculacion - Encuesta
Analizar las causas del retiro de los servidores de salen de la entidad, con el fin de implementar acciones de mejora en la gestión del talento humano. | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Analisis de la encuesta de desvinculacion
Implementar mecanismos suficientes y adecuados para transferir el conocimiento de las personas que se retiran a quienes continúan vinculados. | 2021-01-05 | 2021-06-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Estrategias para transferir el conocimiento
Modificar el manual de funciones de la entidad con base en los requisitos de la ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019 en lo que respecta a la facilidad de los jóvenes para el ingreso a la administración pública. | 2020-10-01 | 31/06/2021 | Coordinadora Grupo Talento Humano Director de Bienestar Sectorial | Apropiar programa de Estado Joven
Contar con un comité de convivencia laboral en la entidad. | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Contamos con comité de convivencia vigente
Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa de los niveles profesional, tecnico y asistencial que se encuentren en vacancia definitiva. | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Convocatoria de la UGG - MDN
Implementar en la entidad la estrategia de las salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento de la ley 1823 de 2017. | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Plantear propuesta para kla construccion del edificio nuevo dekl MDN en el CAN
Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa de otros niveles jerárquicos, que se encuentren en vacancia definitiva. | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Coordinadora Grupo Talento Humano | NO APLICA
Implementar en la entidad procesos meritocráticos para vincular los servidores en los cargos de planta temporal. | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Coordinadora Grupo Talento Humano | NO APLICA
Reportar oportunamente las vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC). | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Reporte OPEC
Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa del nivel asesor, que se encuentren en vacancia definitiva. |  |  | Coordinadora Grupo Talento Humano | NO APLICA