## Hoja1
Plan de trabajo Política Integridad
ACTIVIDADES MÍNIMAS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO (GVP) | % CUMPLIMIENTO
Control y seguimiento del líder de política 1 Trimestre | 2021-01-01 | 2021-03-30 | Sara Sandovnik Moreno | Porcentaje de Avance de Planes de Acción, Proyectos Implementados en el marco de MIPG
Control y seguimiento del líder de política 2 Trimestre | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Sara Sandovnik Moreno | Porcentaje de Avance de Planes de Acción, Proyectos Implementados en el marco de MIPG
Control y seguimiento del líder de política 3 Trimestre | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sara Sandovnik Moreno | Porcentaje de Avance de Planes de Acción, Proyectos Implementados en el marco de MIPG
Control y seguimiento del líder de política 4 Trimestre | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Sara Sandovnik Moreno | Porcentaje de Avance de Planes de Acción, Proyectos Implementados en el marco de MIPG
Capacitación equipo de trabajo temático (relacionar cantidad de personas del equipo) | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Verificación del Curso Virtual de MIPG dictado por el DAFP
Campaña interna de sensibilización DPP - GVP | 2020-05-01 | 2021-03-01
Realizar actualización autodiagnóstico mínimo una vez al año | 2020-12-15 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Matriz de Autoevaluación Actualizada
Cantidad de tareas del PAA relacionadas con la implementación de la Política y/o plan de trabajo (Relacionarlas) | 2020-11-01 | 2021-01-01 | Directora Administrativa | Proyecto Plan de Acción
Respuestas a preguntas para diligenciamiento FURAG | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Archivos que deben reportarse
RECOMENDACIONES DAFP:
Evaluar a través del esquema de líneas de defensa adoptada por la entidad, las conductas asociadas o valores y principios del servicio público por medio del instrumento para la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las conductas comportamentales. | 2020-10-01 | 2021-03-30 | Oficina de Control Interno | Aplicación de barometro etico Jornadas de capacitacion sobre lineas de defensa (octubre 8 o 9 de 2020)
Verificar por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción. | 2020-10-01 | 2021-03-30 | Coodinador del Grupo de Gestión y Valor de lo Público Oficina de control interno | Implemetación de Riesgos en la SUITEVE Gerencial
Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2020-10-01 | 2021-03-30 | Coodinador del Grupo de Gestión y Valor de lo Público Oficina de control interno | Implemetación de Riesgos en la SUITEVE Gerencial
Realizar mejoras al código de integrdidad a partir de las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Coordinadora Grupo Talento Humano | Este Codigo ya fue actualizado y su implementacion esta en etapa de interiorizacion
Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen un cronograma de actividades. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Secretaria de Gabinete
Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen la definición de un área responsable para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Secretaria de Gabinete
Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Secretaria de Gabinete
Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen la difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Secretaria de Gabinete
Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Secretaria de Gabinete
Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen el monitoreo de casos de conflictos de interés. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Secretaria de Gabinete
Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Secretaria de Gabinete | Linea Honor
Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Secretaria de Gabinete
Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Secretaria de Gabinete
Garantizar que se presente en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995 la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Coordinador Grupo Talento Humano y jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno | Reporte estadistico
Utilizar como insumo para la identificación de conflictos de interés la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Coordinador Grupo Talento Humano y jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno | Consultas al DAFP
Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos. | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Coordinador Grupo Talento Humano y jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno | Consultas al DAFP
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Coordinadora del Grupo de Gestión y Valor de lo Público |  |  |  | 0