## Politica CI
POLÍTICA CONTROL INTERNO
ACTIVIDADES MÍNIMAS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP) | % CUMPLIMIENTO
Autodiagnostico Ocis una vez al año Tercera linea Actividades de control | 2020-01-01 | 2020-12-30 | OCIS | autodiagnostico
Auditorias - anualmente .Primera, Segunda y Tercera lÍnea de defensa Actividades de monitoreo | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | informes de auditoria
Verificacion controles realizados por Primera y segunda lÍnea de defensa en su quehacer diario.primera y segunda linea de defensa Actividades de control | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | informes de auditoria
Auditoria interna de sistemas de gestion una vez al año (riesgos indicadores, plataforma estrategica, muestra de procesos)Primera, segunda y tercera linea de defensa Actividades de monitoreo | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | informes de auditoria
Cursos building integrity linea estrategica, primera y segunda linea de defensa Informacion y comunicación | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | listados de asistencia
Capacitacion de personas que forman parte del equipo de trabajo durante el 2020. tercera linea de defensa Informacion y comunicación | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | listados de asistencia
informes de ley tercera linea Actividades de control | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | informes de ley
Cuestionario FURAG una vez al año | 2020-01-01 | 2020-12-30 | OCIS | reporte furag
Informe Aticorrupcion Tercera linea Actividades de control | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | informes y soportes
Elaborar Plan Anual de Auditorias, llevarlo a aprobación una vez Al año. Tercera linea Ambiente de control | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | acta de aprobacion
Subcomite Instiucional de Coordinacion de control interno al menos una vez por semestre linea estrategica Ambiente de control | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | actas de reunion
Comite Instiucional de Coordinacion de control interno al menos una vez por semestre linea estrategica Ambiente de control | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | actas de reunion
Plan de accion Anual OCIS elaboracion anual tercera linea Actividades de control | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | plan de accion suite VE
Elaboracion de la politica de riesgos anualmente linea estrategica -tercera linea Control del riesgo | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | acta de aprobacion
informe semestral Sistema de control interno cada año tercera linea Actividades de control | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | informe Sistema CI
Verificacion de gestion de conflictos de interes en TH (canales de consulta y orientación) segunda linea Actividades de monitoreo | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | infofmes TH
Verificacion del inventario de bienes con el registrado en la contabilidad segunda y tercera linea. Ambiente de control. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | informe contable
Asesoria en la organización de: administracion, monitoreo, evaluación y recomendaciones con alcance preventido en lo que riene que ver con los riesgos Primera linea - segunda linea - Tercera linea - linea estrategica Gestion del riesgo. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | Informe
Monitoreo de los cambios del entorno interno y externo Primera linea - segunda linea - Tercera linea - linea estrategica gestion del riesgo. Actividades de monitoreo | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | verificacion riesgos
verificacion aplicación codigo de integridad . Primera y segunda linea . Ambiente de control. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | actas de actividades de TH
Revision plan institucional de capacitación. TH. Segunda linea Ambiente de control. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | informede auditoria
Adopcion de los instrumentos de auditoria | 2020-01-01 | 2022-12-31 | OCIS | actas de aprobacion